## L Gebiete
RGSK-Nr. 2021 | Gemeinde | Bezeichnung Massnahme | Koordinationsstand (RGSK 2021) | RGSK-Nr. 2025 | Gemeinde | Bezeichnung Massnahme | Koordinationsstand (RGSK 2025) | Umsetzungspriorität (RGSK 2025) | Massnahmenbeschrieb | Bezug zu weiteren Massnahmen | Flächenbeanspruchung FFF | Stand der Planung | Realisierungs-zeitraum | Realisierungs-wahrscheinlichkeit | Hindernisse für eine Realisierung | Erledigte Umsetzungsschritte | Nächste Umsetzungsschritte | Bemerkungen | RGSK Emmental 2025 |  | Aufnahme eines (Teil-)Projekts ins AP
|  |  | VO: Vororientierung ZE: Zwischenergebnis FS: Festsetzung |  |  |  | VO: Vororientierung ZE: Zwischenergebnis FS: Festsetzung |  | Bitte ausfüllen, Prosa-Text. | Bitte ausfüllen, Angabe Massnahme sowie Begründung. Bsp.: Realisierung Park als Teil der Gebietsentwicklung X (Gde Y). | Bitte in ha angeben. Bsp.: 1.5 | Aus Dropdown-Liste auswählen. – Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden – Strategische Phase: z.B. Definition Leitbild, Kontextanalyse – Vorstudien (Konzept, Machbarkeit): z.B. Variantenvergleich – Projektierung: z.B. Kostenschätzung, Projektpläne, UVP – Realisierung läuft – Realisiert / z.T. Realisiert | Aus Dropdown-Liste auswählen. < 2028 2028-2031 (A-Horizont) 2032-2035 (B-Horizont) nach 2035 (C-Horizont) | Aus Dropdown-Liste auswählen. Wahrscheinlichkeit für Realisierung innerhalb des angegebenen Zeitraums: – Hoch – Mittel – Gering | Bitte ausfülllen, welche Themen eine Umsetzung verunmöglichen oder stark erschweren. Bsp.: Grundeigentümerverhältnisse, Naturgefahren, FFF, Finanzierung, Erschliessung MIV/ÖV usw. | Bitte ausfüllen, Angabe Abschlusszeitpunkt (Jahr). Bsp.: Leitbild (2018), Machbarkeitsstudie (2020) | Bitte ausfüllen, Angabe voraussichtlicher Abschlusszeitpunkt (Jahr/Zeitraum). Bsp.: Projektierung (2025), UVP (2026), Realisierung (rund 2027-2029) | Bitte ausfüllen, falls erforderlich. | Anpassung RGSK Kein Anpassungsbedarf Anpassung KS Perimeteranpassung Neue Massnahme Sistieren | Umgang Schriftliche Ausführung | Aufnahme eines (Teil-)Projekts ins AP Massnahmentitel (neue AP-Nr., AP-Umsetzungshorizont)
EM.L-Gr | Frei- und Grünräume |  |  | Siedlungsprägender Grünraum
neue Massnahme RGSK 2025 | Burgdorf | Park Villa Schnell |  | EM.L-Gr.01.01 | Burgdorf | Park Villa Schnell | VO | Prio. 1 (2025 – 2031) | Öffnung des Zugangs zum historischen Park für die Bevölkerung (mit allenfalls weiteren Nutzungen) | Öffnung des Zugangs zum historischen Park als Teil der Gebietsentwicklung Steinhof und Sonnhalde |  | Strategische Phase | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel–Hoch |  |  | Erstellung Gestaltungskonzept |  | Neue Massnahme | Mit KS VO aufnehmen | Öffentliche Parkanlage Villa Schnell (EM.L-FG.1.1, A-Horizont)
neue Massnahme RGSK 2025 | Burgdorf | Aufwertung Aufenthaltsqualität Gebrüder-Schnell-Terrasse-Grabenstrasse-Hofstattplatz |  | EM.L-Gr.01.02 | Burgdorf | Aufwertung Aufenthaltsqualität Gebrüder-Schnell-Terrasse-Grabenstrasse-Hofstattplatz | VO | Prio. 1 (2025 – 2031) | Mit der Umgestaltung des Perimeters Gebrüder-Schnell-Terrasse-Grabenstrasse-Hofstattplatz wird eine nachhaltige räumliche Entwicklung angestrebt, die zu einer gesamthaften räumlichen und nutzungsmässigen Verbesserung zugunsten der gesamten Bevölkerung in Burgdorf führt und die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt erhöht. |  |  | Vorstudien (Konzept, Machbarkeit) | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel–Hoch |  |  | Erarbeitung Betriebs- und Gestaltungskonzept Grabenstrasse (Vorprojekt) (2024), Realisierung Betriebs- und Gestaltungskonzept Grabenstrasse (2028) |  | Neue Massnahme | Mit KS VO aufnehmen | Aufwertung Aufenthaltsqualität Gebrüder-Schnell-Terrasse-Grabenstrasse-Hofstattplatz (EM.L-FG.1.2, A-Horizont)
neue Massnahme RGSK 2025 | Burgdorf | Aufwertung Gyripark |  | EM.L-Gr.01.03 | Burgdorf | Aufwertung Gyripark | VO | Prio. 1 (2025 – 2031) | Der gesamte Gyripark soll den heutigen Bedürfnissen angepasst und für die Bevölkerung der Stadt Burgdorf im Sinne räumlicher und sozialer Fragestellungen aufgewertet werden. | Siedlungsentwicklung Uferweg; Überarbeitung UeO Gyrischachen |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel–Hoch |  |  |  |  | Neue Massnahme | Mit KS VO aufnehmen | Aufwertung Gyripark (EM.L-FG.1.3, A-Horizont)
neue Massnahme RGSK 2025 | Burgdorf | Baumpflanzung Einschlagweg/Brunnmattstrasse |  | EM.L-Gr.01.04 | Burgdorf | Baumpflanzung Einschlagweg/Brunnmattstrasse | VO | Prio. 1 (2025 – 2031) | Der Einschlagweg und die Brunnmattstrasse sollen durch eine Baumallee aufgewertet werden. Dies soll einerseits die Biodiversität und andererseits die Aufenthaltsqualität erhöhen. | Wichtige Verbindung zwischen Burgdorf und Oberburg für zu Fuss Gehende oder Velofahrende. Diese wird durch die Entwicklungen in Oberburg weiter an Wichtigkeit gewinnen. |  | Vorstudien (Konzept, Machbarkeit) | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel–Hoch |  |  | Erarbeitung Variantenstudie (2024) |  | Neue Massnahme | Mit KS VO aufnehmen | Baumpflanzung Einschlagweg/Brunnmattstrasse (EM.L-SK.1.1, A-Horizont)

## L Übergeord. Mass.
RGSK-Nr. (2021) | Bezeichnung | Koordinationsstand (RGSK 2021) | RGSK-Nr. (2025) | Bezeichnung | Koordinationsstand (RGSK 2025) | Umsetzungspriorität (RGSK 2025) | RGSK Emmental 2025 |  | Aufnahme eines (Teil-)Projekts ins AP
|  | VO: Vororientierung ZE: Zwischenergebnis FS: Festsetzung |  |  | VO: Vororientierung ZE: Zwischenergebnis FS: Festsetzung | Prio. 1: 2025–2031 Prio. 2: 2032–2035 Prio. 3: ab 2035, längerfristig | Anpassung RGSK Kein Anpassungsbedarf Anpassung KS Perimeteranpassung Neue Massnahme Sistieren | Umgang Schriftliche Ausführung | Aufnahme eines (Teil-)Projekts ins AP Massnahmentitel (neue AP-Nr., AP-Umsetzungshorizont)
EM.L-Tg | Siedlungstrenngürtel |  | EM.L-Tg | Siedlungstrenngürtel
EM.L-Tg.1 | Landschaftsschutz und Siedlungstrenngürtel - Agglomeration | FS | EM.L-Tg.01 | Landschaftsschutz und Siedlungstrenngürtel - Agglomeration | FS | Daueraufgabe | Sistieren
EM.L-Tg.2 | Landschaftsschutz und Siedlungsbegrenzung – übrige Region | FS | EM.L-Tg.02 | Landschaftsschutz und Siedlungsbegrenzung – übrige Region | FS | Daueraufgabe | Sistieren
EM.T-S | Gastgewerbe? |  | EM.T-S | Schwerpunkt Tourismus/Freizeit/Erholung
EM.T-S.1 | Gastgewerbliche Nutzungen ausserhalb des Siedlungsgebiets | FS | EM.T-S.01 | Gastgewerbliche Nutzungen ausserhalb des Siedlungsgebiets | FS | Daueraufgabe | Kein Anpassungsbedarf

## Auswahlliste
AP_Gemeinden | Umsetzungspriorität | Stand_Siedlung | Stand_Landschaft | Horizonte | Wahrscheinlichkeiten | Aufnahme ins AP | Anpassung RGSK | Form der Aufnahme
Aefligen | Prio. 1 (2025 – 2031) | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden | < 2028 | Hoch | Zwingend aufnehmen | Kein Anpassungsbedarf | Konzeptphase: z.B. Durchführung qualitätssichernde Verfahren wie Wettbewerb, o.ä.
Burgdorf | Prio. 2 (2032 – 2035) | Konzeptphase | Strategische Phase | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel–Hoch | Eher aufnehmen | Anpassung KS | Planungsrechtliche Sicherstellung: z.B. Erarbeitung ZPP/UeO
Hasle bei Burgdorf | Prio 3 (ab 2035) | Planungsrechtliche Sicherstellung | Vorstudien (Konzept, Machbarkeit) | 2032-2035 (B-Horizont) | Mittel | Eher NICHT aufnehmen | Perimeteranpassung | Baubewilligungsverfahren
Hindelbank | Daueraufgabe | Baubewilligungsverfahren | Projektierung | nach 2035 (C-Horizont) | Gering–Mittel | Klar NICHT aufnehmen | Neue Massnahme | Realisierung
Kirchberg (BE) |  | Realisierung läuft | Realisierung läuft |  | Gering |  | Sistieren | Unterschiedliche Schritte in Teilarealen
Lyssach |  | Realisert/z.T. realisiert | Realisiert / z.T. Realisiert
Oberburg
Rüdtligen-Alchenflüh
Rüti bei Lyssach