## S Gebiete
RGSK-Nr. (RGSK 2021) | Gemeinde | Bezeichnung Gebiet | Fläche total in ha (Stand RGSK 2021) | ÖV-Güteklasse (Stand RGSK 2021) | RGSK-Nr. (2025) | Gemeinde | Bezeichnung Gebiet | Fläche total in ha (2025) | ÖV-Güteklasse (2025) | Koordinationsstand (RGSK 2021) | Koordinationsstand (RGSK 2025) | Umsetzungspriorität (RGSK 2025) | Zusätzliches Bevölkerungs-potenzial bis 2040 | Zusätzliches Arbeitsplatz-potenzial bis 2040 | Zukünftige Nutzungsart | Stand der Planung | Realisierungs-zeitraum | Realisierungs-wahrscheinlichkeit | Hindernisse für eine Realisierung | Nächste Umsetzungsschritte | Grobnachweis Verkehrskapazität | Bemerkungen | RGSK Emmental 2025 |  | Aufnahme eines (Teil-)Projekts ins AP | Zusätzliches Bevölkerungs-potenzial bis 2040 | Zusätzliches Arbeitsplatz-potenzial bis 2040
[10 empty] | VO: Vororientierung ZE: Zwischenergebnis FS: Festsetzung | VO: Vororientierung ZE: Zwischenergebnis FS: Festsetzung | Prio. 1: 2025–2031 Prio. 2: 2032–2035 Prio. 3: ab 2035, längerfristig | Nur durch Gemeinden der Agglomeration auszufüllen: Schätzung der zusätzlichen Bevölkerung bis 2040 | Nur durch Gemeinden der Agglomeration auszufüllen: Schätzung der zusätzlichen Anzahl Arbeitsplätze bis 2040 | Bitte korrigieren/ ergänzen, auch mehrere möglich. Bsp.: Wohnen, Dienstleistung/Büro, Gewerbe, Industrie, Einkauf, Freizeit, Bildung | Aus Dropdown-Liste auswählen. – Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden – Konzeptphase: z.B. Durchführung qualitätssichernde Verfahren wie Wettbewerb, o.ä. – Planungsrechtliche Sicherstellung: z.B. Erarbeitung ZPP/UeO – Baubewilligungsverfahren – Realisierung läuft – Realisiert / z.T. Realisiert | Aus Dropdown-Liste auswählen. < 2028 2028-2031 (A-Horizont) 2032-2035 (B-Horizont) nach 2035 (C-Horizont) | Nur durch Gemeinden der Agglomeration auszufüllen: Aus Dropdown-Liste auswählen. Wahrscheinlichkeit für Realisierung innerhalb des angegebenen Zeitraums: – Hoch – Mittel – Gering | Bitte korrigieren/ ergänzen, welche Themen eine Umsetzung verunmöglichen oder stark erschweren. Bsp.: Grundeigentümerverhältnisse, Erschliessung MIV/ÖV, Naturgefahren, Störfall etc. | Bitte korrigieren/ergänzen, Angabe voraussichtlicher Abschlusszeitpunkt (Jahr/Zeitraum). Bsp.: Erarbeitung Richtprojekt (2025), Ausarbeitung UeO (2028), Realisierung (rund 2030-2032) | Bitte ausfüllen, sofern Inforamtionen dazu erarbeitet wurden. Bsp.: Erarbeitung Richtprojekt (2025), Ausarbeitung UeO (2028), Realisierung (rund 2030-2032) | Bitte ausfüllen, falls erforderlich. | Anpassung RGSK Kein Anpassungsbedarf Anpassung KS Perimeteranpassung Neues Gebiet Sistieren | Umgang Schriftliche Ausführung | Aufnahme eines (Teil-)Projekts ins AP Massnahmentitel (neue AP-Nr., AP-Umsetzungshorizont) | Nur durch Gemeinden der Agglomeration auszufüllen: Schätzung der zusätzlichen Bevölkerung bis 2040 | Nur durch Gemeinden der Agglomeration auszufüllen: Schätzung der zusätzlichen Anzahl Arbeitsplätze bis 2040
EM.S-UV | UMSTRUKTURIERUNGS- UND VERDICHTUNGSGEBIETE |  |  |  | EM.S-UV | UMSTRUKTURIERUNGS- UND VERDICHTUNGSGEBIETE
EM.S-UV.1.1 | Burgdorf | Bahnhof Burgdorf | 27.54 | A/B | EM.S-UV.01.01 | Burgdorf | Bahnhof Burgdorf | 27.5352 | A | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Freizeit (BLS Historic), Wohnen, Dienstleitung/Büro, Gewerbe | Konzeptphase | nach 2035 (C-Horizont) | Mittel–Hoch | ISOS national; Störfallvorsorge; Naturgefahren (Hochwasser); Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Suttergut Nord (Aebiareal) Baubeginn (2021) Farbwegareal Ausarbeitung UeO (2024) --> Stand: Öffentliche Auflage (Start 24. August 2023, 1 Einsprache, vorauss. kleinere Verzögerung), Realisierung (rund 2026) Hunyadigässli Stand: Planungsvereinbarung (2023) Ausarbeitung UeO (2028), Realisierung (rund 2031) Suttergut Süd-Ost Stand: Planungsstart mit Grundeigentümerschaft (2023), Erarbeitung städtebauliche Volumenstudie (2024), allenfalls Erarbeitung Richtprojekt oder direkte Ausarbeitung UeO (2027), Realisierung (rund 2032) Bahnhof Nord Erstellung Entwicklungskonzept Banhof Burgdorf Nord (2023) --> Stand: Entwicklungskonzept ist finalisiert, aber vom GR noch nicht genehmigt Bahnhof Burgdorf SBB: Park and Ride Machbarkeitsstudie (2024), Realisierung in 5 - 10 Jahre |  | Entwicklungszielplan/Masterplan SBB vorhanden | Kein Anpassungsbedarf |  | Burgdorf, Realisierung Farbwegareal (EM.S-UV.03.01, A-Horizont) Burgdorf, Ausarbeitung Überbauungsordnung Hunyadigässli (EM.S-UV.03.02, A-Horizont) | Farbwegareal: Hunyadigässli: | Farbwegareal: Hunyadigässli:
EM.S-UV.1.2 | Burgdorf | Buchmatt | 52.06 | C | EM.S-UV.01.02 | Burgdorf | Buchmatt | 52.056 | C | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Dienstleistung/Büro, Gewerbe, Industrie, Bildung? | Konzeptphase | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel–Hoch | ISOS national; Störfallvorsorge; Naturgefahren (Hochwasser); Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme LV-Ü-1.1 / LV-Ü-2.2) | Areal Kunz & Kunath Buchmatt Stand: Planungsstart mit Grundeigentümerschaft (2023), Erarbeitung Richtprojekt (2024), Änderung bestehende UeO/Erarbeitung neue UeO (2027), Realisierung (rund 2032) Fabrikwegareal Stand: Transaktion des Areals, nächster Schritt: Eingabe Baugesuch durch neue Grundeigentümerschaft (Ziel Stadt: Verdichtetes Bauen mit unterschiedlichen Nutzungen) Räumliche Entwicklung Buchmatt (übergeordnet) Gesamtheitliche Betrachtung/Weiterentwicklung des Industriequartiers Buchmatt (prinzipienbasierte Nutzungsplanung) --> Visionsentwicklung (2024) |  | Areal Kunz & Kunath Buchmatt Definitives Vorgehen wird im Q1/Q2 2024 geklärt werden --> allenfalls keine Anpassung/Neuerarbeitung UeO Pilotprojekt:Prinzipienbasierte Nutzungsplanung | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.1.3 | Burgdorf | Altstadt u. Umgebung | 25.58 | B/C | EM.S-UV.01.03 | Burgdorf | Altstadt u. Umgebung | 25.5775 | B/C | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Freizeit (Jugendherberge, Schützenmatt, Hallenbad, Freibad); Bildung (Schulhaus Pestalozzi), Kultur (Markthalle, Kulturhalle) | Konzeptphase | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel–Hoch | ISOS national; Störfallvorsorge; Naturgefahren (Hochwasser, Steinschlag, geringe bis mittlere Gefährdung durch Hangmuren) Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Betriebs- und Gestaltungskonzept Grabenstrasse Vorprojekt (2023), Realisierung Betriebs- und Gestaltungskonzept Grabenstrasse (2028) --> Stand: Erarbeitung Vorprojekt Entwicklungs- und Gestaltungskonzept Altstadtpflästerung und Altstadtplätze Erarbeitung Konzept zur Altstadtpflästerung und zu den Altstadtplätzen (2024), Umsetzung erfolgt etappiert --> Stand: Erarbeitung Modul 3/3 Aufwertungsmassnahmen touristische Nutzung/Märkte (2024) Hallenbad Stand: Standortevaltuation im Perimeter Schützenmatt (2024) Landiareal Vonseiten Grundeigentümerschaft besteht ein Interesse, das Areal weiterzuentwickeln --> Stand: Vor Projektstart |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.1.4 | Burgdorf | AMP Areal | 14.96 | D/keine | EM.S-UV.01.04 | Burgdorf | AMP Areal | 14.9591 | D/E | ZE | ZE | Prio. 2 (2032 – 2035) |  |  | Militärische Nutzung (bis auf weiteres) | Baubewilligungsverfahren | 2032-2035 (B-Horizont) | Mittel–Hoch | ISOS national; Naturgefahren (Hochwasser, erhebliche Gefährdung durch Steinschlag, geringe bis mittlere Gefährdung durch Hangmuren); Verfügbarkeit sicherstellen; ÖV-Erschliessung verbessern; neue LV-Verbindung | Entwicklungskonzept (2027), Verfügbarkeit sichern (2031) |  | Militärisches Bewilligungsverfahren läuft | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.1.5 | Burgdorf | Steinhof | 49.9 | B | EM.S-UV.01.05 | Burgdorf | Steinhof | 46.4848 | B/C | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Wohnen | Baubewilligungsverfahren | < 2028 | Mittel–Hoch | ISOS national; Naturgefahren (Hochwasser, geringe bis mittlere Gefährdung durch Hangmuren); Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Steinhof Planerlassverfahren UeO (2021), Realisierung (2023) Altersheim Sonnhalde Qualitätssicherndes Verfahren (Wettbewerb) (2024), Realisierung (2029) --> + ca. 60 neue Alterswohnungen (manche Wohnungen werden wohl auch doppelt belegt sein), plus allfällige neue Arbeitsplätze --> Stand: Workshopverfahren Alpina Planungsstart mit Grundeigentümerschaft (2023), Erarbeitung Richtprojekt Alpina (2024), Ausarbeitung UeO (2027), Realisierung (rund 2032) --> Stand: Erarbeitung Planungsvereinbarung |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.1.6 | Burgdorf | Gyrischachen | 9.65 | B/C/D | EM.S-UV.01.06 | Burgdorf | Gyrischachen | 9.6547 | B/C | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Wohnen | Konzeptphase | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel–Hoch | ISOS national; Störfallvorsorge; Naturgefahren (mittlere Gefährdung durch Steinschlag, geringe bis mittlere Gefährdung durch Hangmuren); Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Uferweg Realisierung (2024) Gyrischachen Überarbeitung UeO (2028) -->Stand: Erarbeitung Planungsvereinbarung, nächster Schritt: Sozialräumliche Analyse (Ermittlung Bedürfnisse, Herausforderungen und Chancen) |  |  | Kein Anpassungsbedarf |  | Burgdorf, Überarbeitung Überbauungsordnung Gyrischachen (EM.S-UV.03.03, A-Horizont) | Gyrischachen: | Gyrischachen:
EM.S-UV.1.7 | Burgdorf | Regionalspital Emmental | 3.5 | C | EM.S-UV.01.07 | Burgdorf | Regionalspital Emmental | 3.5158 | C | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Dienstleitung/Büro | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel–Hoch | ISOS national; Naturgefahren (Hochwasser, geringe Gefährdung durch permanente mittelgründige Rutschung); Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Erarbeitung Masterplan (2026), allenfalls Zonenplanänderung |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.1.8 | Oberburg;Burgdorf | Zentrum Oberburg | 18.8 | C | EM.S-UV.01.08 | Oberburg;Burgdorf | Zentrum Oberburg | 18.7702 | B/C | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Wohnen | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel–Hoch | ISOS regional; Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Zentrum Oberburg Planungsstart mit Grundeigentümerschaft (2024), Erarbeitung Masterplan (2027), allenfalls Erarbeitung mehrere UeOs --> Stand: Vor Projektstart |  | Verzögerung aufgrund Plangenehmigungsverfahren für BLS - Werkstätte | Kein Anpassungsbedarf |  | Oberburg, Planungsrechtliche Sicherung Zentrum Oberburg (EM.S-UV.03.08, B-Horizont) | Zentrum Oberburg: | Zentrum Oberburg:
EM.S-UV.1.9 | Oberburg;Burgdorf | Vögeligut | 3.1 | C | EM.S-UV.01.09 | Oberburg;Burgdorf | Vögeligut | 3.133 | B/C | FS | FS | [7 empty] | ISOS regional; Naturgefahren (Hochwasser); Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Burgdorfer Seite: UeO ist genehmigt (Einkauf bald in Umsetzung, Wohnhäuser noch offen aber wahrscheinlich), Realisierung noch ausstehend; Oberburger Teil: Planungsstart mit Grundeigentümer (2027); Planänderungsverfahren (2031); Baubewillidungsverfahren / Baustart (2032) |  |  | Kein Anpassungsbedarf |  | Burgdorf, Realisierung Vögeligut (EM.S-UV.03.04, A-Horizont) | Vögeligut (Teil Burgdorf): | Vögeligut (Teil Burgdorf):
EM.S-UV.1.10 | Rüdtligen-Alchenflüh | Industriestrasse Rüdtligen EXRO | 2.7 | D | EM.S-UV.01.10 | Rüdtligen-Alchenflüh | Industriestrasse Rüdtligen EXRO | 2.7223 | C/D | FS | FS | [7 empty] | Verfügbarkeit sicherstellen; Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Mobilisierung (2031); Baubewilligungsverfahren / Baustart (2032) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.1.11 | Rüdtligen-Alchenflüh | Jurastrasse Alchenflüh KAB | 0.98 | D | EM.S-UV.01.11 | Rüdtligen-Alchenflüh | Jurastrasse Alchenflüh KAB | 0.98276 | D | FS | FS | [7 empty] | Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Bereits umstrukturiert (ZPP mit Gesamtvorhaben; Wohnüberbauung mit rund 100 Wohnungen); Architketurwettbewerb (2023); Planerlassvefahren UeO/Baugesuch parallel (2027) |  |  | Kein Anpassungsbedarf |  | Rüdtligen-Alchenflüh, Realisierung Jurastrasse Alchenflüh KAB (EM.S-UV.03.05, A-Horizont) | Jurastrasse Alchenflüh KAB: | Jurastrasse Alchenflüh KAB:
EM.S-UV.1.12 | Kirchberg | Chosthusweg | 1.05 | D | EM.S-UV.01.12 | Kirchberg | Chosthusweg | 1.047 | C | ZE | ZE | Prio. 2 (2032 – 2035) |  |  | Wohnen | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | 2032-2035 (B-Horizont) | Mittel | Verfügbarkeit sicherstellen; Naturgefahren (Hochwasser, geringe bis mittlere Gefährdung durch Hangmuren); ISOS regional; Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Umzonungsverfahren (2031) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | Überführung in FS in der nächsten Generation erneut prüfen, als Grundlage für die planungsrechtliche Sicherstellung
EM.S-UV.1.13 | Ersigen | Rössler-Areal | 1.95 | E | EM.S-UV.01.13 | Ersigen | Rössler-Areal | 1.9462 | E | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Gemischte Nutzung | Planungsrechtliche Sicherstellung | < 2028 | Mittel–Hoch | ISOS regional; ÖV-Erschliessung vebessern | Umzonung in Rahmen OPR (2022 abgelehnt); Arealentwicklung / Planerlassverfahren (2024); Baubewilligungsverfahren, Baubeginn (2027) |  | Selbst ergänzt: An GV wurde Umzonung in Mischzone abgelehnt. Weiteres Vorgehen aktuell unklar | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.1.14 | Hasle bei Burgdorf | Klötzlimatte | 9.37 | D | EM.S-UV.01.14 | Hasle bei Burgdorf | Klötzlimatte | 9.3661 | B/C | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Wohnen | Planungsrechtliche Sicherstellung | < 2028 | Hoch | ISOS regional; Qualitätssicherung; Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | OP zur Genehmigung bei AGR |  | Ortsplanung beim AGR seit 12.4.2023 zur Genehmigung. | Kein Anpassungsbedarf | Hinweis: Ehem. Bezeichnung Dorf | Hasle bei Burgdorf, Erarbeitung Überbauungsordnung Klötzlimatte (EM.S-UV.03.06, A-Horizont) | Klötzlimatte: | Klötzlimatte:
EM.S-UV.1.15 | Hasle bei Burgdorf | Bahnhof Hasle-Rüegsau | 16.78 | B | EM.S-UV.01.15 | Hasle bei Burgdorf | Bahnhof Hasle-Rüegsau | 16.776 | B/C | FS | FS | Prio 3 (ab 2035) |  |  | Wohnen/Dienstleistung/Büro | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | nach 2035 (C-Horizont) | Gering–Mittel | ISOS regional; Qualitätssicherung; Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Warten auf Entscheid Emmentalwärts |  | Warten auf Entscheid Bau Emmentalwärts | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.1.16 | Lützelflüh | Zollhausmatte | 3.11 | C | EM.S-UV.01.16 | Lützelflüh | Zollhausmatte |  |  | FS |  |  |  |  | Planerische Massnahmen sind umgesetzt - gilt als erledigt | Realisert/z.T. realisiert | [6 empty] | Sistieren | Massnahme streichen, weil realisiert
EM.S-UV.1.17 | Lützelflüh | Parkettstrasse | 3.26 | C | EM.S-UV.01.17 | Lützelflüh | Parkettstrasse |  |  | FS |  |  |  |  | Planerische Massnahmen sind umgesetzt - gilt als erledigt | Realisert/z.T. realisiert | [6 empty] | Sistieren | Massnahme streichen, weil realisiert
EM.S-UV.1.18 | Lützelflüh | Alpenstrasse | 0.78 | C | EM.S-UV.01.18 | Lützelflüh | Alpenstrasse | 0.78266 | C | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Bereinigung Abeitszone, Mischzone im Rahmen der Ortsplanungsrevision 2020+ | Planungsrechtliche Sicherstellung | 2028-2031 (A-Horizont) |  | ISOS national; Qualitätssicherung; Bedinung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Gespräche mit Grundeigentümer anlässlich OPR 2020 (2023); Baubewilligungsverfahren, Baubeginn (2027) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
neue Massnahme RGSK 2025 | Hindelbank | Areal Hofstetter | 2.8 |  | EM.S-UV.01.19 | Hindelbank | Gyssberg-Areal | 2.8632 | D/E |  | FS | Prio. 2 (2032 – 2035) |  |  | Wohnen, Dienstleistung/Büro, Gewerbe | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | 2032-2035 (B-Horizont) | Mittel–Hoch | Keine Festsetzung der neuen Arbeitszone im RGSK 2025 der RKBM | Festsetzung Arbeitszone in Mattstetten im RGSK RKBM (bis 2025); Erarbeitung Nutzung Areal Hofstetter (bis 2028) |  | gem. Diskussion vom 21.04.2023, Aufnehmen im AP wie auch im RGKS als Umstrukturierungsgebiet hat für die Gde Hindelbank höchste Priorität: Festsetzung Arbeitszone im RGSK 2025 der RKBM ist ein Muss | Neues Gebiet | Als FS aufnehmen
neue Massnahme RGSK 2025 | Burgdorf | b.move/Verwaltungszentralisierung Lyssachstrasse |  |  | EM.S-UV.01.20 | Burgdorf | b.move/Verwaltungszentralisierung Lyssachstrasse | 1.3299 | C |  | VO |  |  |  | Dienstleistung/Büro, Wohnen | Konzeptphase |  |  |  | b.move Verwaltungsraumzentralisierung --> Büro- und Dienstleistungsflächen, Läden, Gastronomieflächen, Wohnungen --> Stand: Vorbereitung Projektierungskredit, nächster Schritt: Vorprojekt (rund 2026) |  |  | Neues Gebiet | Perimetererweiterung auf gesamtes Gleisdreieck sobald Überlegungen konkreter sind, erneut prüfen | Burgdorf, Planungsrechtliche Sicherung b.move/Verwaltungszentralisierung Lyssachstrasse (EM.S-UV.03.07, A-Horizont) | b.move/ Verwaltungs-zentralisierung Lyssach-strasse: | b.move/ Verwaltungs-zentralisierung Lyssach-strasse:
EM.S-UV.2.1 | Bätterkinden | Landi-Areal | 3.8 | C/D | EM.S-UV.02.01 | Bätterkinden | Landi-Areal | 3.8444 | C | ZE | ZE |  |  |  | RBS-Depot; ? | Planungsrechtliche Sicherstellung |  |  | Verfügbarkeit sicherstellen (Koordination mit Kanton und RBS) | Es Ist keine Mantelnutzung, mit Ausnahme der bereits bestehenden; Kiosknutzung eingeplant; nicht vor 2026 abgeschlossen; RBS Depot, aktuell lauft vom RBS das Plangenehmigungsverfahren und Baugesuchsverfahren, aber im Moment schwierig, bereits relativ weit, Bauprojekt liegt vor |  |  | Kein Anpassungsbedarf | Je nach Zeitplan in der nächsten oder übernächsten Generation in FS überführen
EM.S-UV.2.2 | Koppigen | Stöck | 0.9 | E | EM.S-UV.02.02 | Koppigen | Stöck | 0.90055 | D | FS | FS | [7 empty] | ÖV-Erschliessung verbessern | Mobilisierung, Baubewilligungsverfahren, Baubeginn (2027) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.2.3 | Krauchthal | Hub | 2.3 | E | EM.S-UV.02.03 | Krauchthal | Hub |  |  | FS | [8 empty] | Naturgefahren (Hochwasser, mittlere Gefährdung durch Sturz- und Rutschprozesse); ÖV-Erschliessung verbessern | Überprüfung Nutzungsmass in Rahmen OPR (2027); Baubewilligungsverfahren, Baubeginn (2028) |  | ist zu streichen | Sistieren | Massnahme streichen, weil sistiert
EM.S-UV.2.4 | Langnau im Emmental | Mooseggstrasse | 3.61 | B | EM.S-UV.02.04 | Langnau im Emmental | Mooseggstrasse | 3.6092 | B/C | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Wohnen, Dienstleistung | Planungsrechtliche Sicherstellung | 2028-2031 (A-Horizont) |  | ISOS national; Beschwerdeverfahren zu Planungsinstrumenten im Gang (1. Instanz). Weiterzug bis BGer angekündigt. | Planerlassverfahren UeO "Am Bärenplatz"; Baubewilligungsverfahren, Baubeginn (2027) |  | Beschwerdeverfahren läuft | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.2.5 | Langnau im Emmental | Hübeli | 2.39 | E | EM.S-UV.02.05 | Langnau im Emmental | Hübeli | 2.386 | E | FS | FS |  |  |  |  | Realisierung läuft |  |  | ISOS national; Qualitätssicherung; ÖV-Erschliessung verbessern | Mobilisierung innere Reserven und Nachverdichtung, Ausschüpfung Dichte gemäss GBR, mittels Bauprojekten für Anbauten, Aufstockungen, Ersatzneubauten, etc. (2027); wird bereits bebaut, nach Baureglement, man könnte es auch gut streichen, wenn das Projekt realisiert ist. Baugesuch ist vorhanden und im 2025 realisiert |  | Bauprojekte im Rahmen GBR in Realisation | Kein Anpassungsbedarf | Baugesuch ist vorhanden und wird zeitnah umgesetzt (vor 2025); danach streichen
EM.S-UV.2.6 | Langnau im Emmental | Stämpfli-Areal | 0.94 | D | EM.S-UV.02.06 | Langnau im Emmental | Stämpfli-Areal | 0.94362 | D | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  |  | Planungsrechtliche Sicherstellung | < 2028 |  | ISOS national; Qualitätssicherung; Referendum wurde ergriffen. | Gemeindeabstimmung (2023); Genehmigung UeO (2024); Baubewilligungsverfahren, Baubeginn (2026) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.2.7 | Langnau im Emmental | Bahnhof-Süd | 2.13 | B | EM.S-UV.02.07 | Langnau im Emmental | Bahnhof-Süd | 2.1286 | B | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  |  | Planungsrechtliche Sicherstellung | < 2028 |  | ISOS national; Qualitätssicherung | Planerlassverfahren UeO (2024); Baubewilligungsverfahren, Baubeginn (2027) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.2.8 | Langnau im Emmental | Bädligässli | 0.94 | C | EM.S-UV.02.08 | Langnau im Emmental | Bädligässli | 0.94491 | C | VO | ZE | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  |  | Planungsrechtliche Sicherstellung | < 2028 |  | Verfügbarkeit sicherstellen; ISOS national; Naturgefahren (Hochwasser) | ZPP in Genehmigung / Start Qualitätssicherung im Rahmen der UeO (2023) |  | Nur der westliche Teil des Gebietes Bädligässli betroffen | Anpassung KS | In ZE überführen
EM.S-UV.2.9 | Langnau im Emmental | Kniematte Nord | 0.79 | C | EM.S-UV.02.09 | Langnau im Emmental | Kniematte Nord |  |  | VO | [5 empty] | Realisierung läuft |  |  | Verfügbarkeit sicherstellen; ISOS national; Qualitätssicherung; Naturgefahren (Hochwasser) | Potenzialstudie (2023); Planänderungsverfahren (2027) |  | Neubau Schulhaus HPS | Sistieren | Massnahme streichen, weil realisiert
EM.S-UV.2.10 | Signau | Zeughaus/Hof | 0.9 | D | EM.S-UV.02.10 | Signau | Zeughaus/Hof | 0.93255 | D | ZE | ZE | Prio. 2 (2032 – 2035) |  |  | Wohnen, Dienstleistung/Büro, Gewerbe, Industrie | Konzeptphase | 2032-2035 (B-Horizont) |  | Verfügbarkeit sicherstellen; Mietverhältnisse; ISOS national | Umzonung ZöN im Rahmen der OPR |  | neu als Festsetzung, neu B-Horizont | Kein Anpassungsbedarf | Überführung in FS ist nicht hilfreich, da bei einer Umzonung ohnehin nachzuweisen ist, dass kein Bedarf mehr für die öffentliche Nutzung besteht
EM.S-UV.2.11 | Signau | Dorfkern und Bahnhof | 4.38 | C | EM.S-UV.02.11 | Signau | Dorfkern und Bahnhof | 4.3774 | C | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Wohnen, Dienstleistung/Büro, Gewerbe, Einkauf, Freizeit | Konzeptphase | 2028-2031 (A-Horizont) |  | ISOS national; Qualitätsssicherung; Naturgefahren (Hochwasser); Bedingung Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Dorfkernplanung, Grundstückerwerb durch Gemeinde (2023); Arealentwicklung / Bauprojekte (2027) |  | neu A-Horizont | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.2.12 | Utzenstorf | Blumenweg | 2.1 | D | EM.S-UV.02.12 | Utzenstorf | Blumenweg | 2.1022 | D | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Wohnen | Konzeptphase | < 2028 | Mittel–Hoch | ISOS regional | Überbauungstudie im Workshopverfahen (2024), Planerlassverfahren UeO (2025); Baubeginn (2027) |  | aktuell: Planungsvertrag erst im Entwurf vorhanden | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-UV.2.13 | Rüderswil | Zentrum Zollbrück | 5 | D/E | EM.S-UV.02.13 | Rüderswil | Zentrum Zollbrück | 5.0262 | D/E | FS | FS | [7 empty] | ISOS national; Qualitätssicherung | Umzonung im rahmen OPR (2023); Arealentwicklung / Planerlassverfahren UeO (2027) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-SW | REGIONALE WOHNSCHWERPUNKTE |  |  |  | EM.S-SW | REGIONALE WOHNSCHWERPUNKTE
EM.S-SW.1.1 | Burgdorf | Ischlag / Geissrütti | 2.39 | B/C | EM.S-SW.01.01 | Burgdorf | Ischlag / Geissrütti | 2.3901 | B/C | FS | FS |  |  |  | Wohnen, ? | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden |  | Mittel–Hoch | ISOS national; Qualitätssicherung; Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Planungsstart mit Grundeigentümer (2027); Qualitätsicherndes Verfahren / Planerlass UeO (2031); Baubewilligungsverfahren., Baubeginn (2032) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-SW.1.2 | Lützelflüh | Feldheim | 1.11 | D | EM.S-SW.01.02 | Lützelflüh | Feldheim | 1.1099 | D | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Wohnen, Dienstleistung, Gewerbe | Baubewilligungsverfahren | < 2028 | Hoch | ISOS national; Qualitätssicherung; Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Planerlassverfahren UeO (2022); Baubewilligungsverfahren, Baubeginn (2024) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-SW.2.1 | Bätterkinden | Ahornweg | 1.58 | C | EM.S-SW.02.01 | Bätterkinden | Ahornweg |  |  | FS |  |  |  |  | Wohnen, ? | Realisert/z.T. realisiert | [6 empty] | Sistieren | Massnahme streichen, weil realisiert
EM.S-SW.2.2 | Bätterkinden | Im Grund | 1.36 | D/F | EM.S-SW.02.02 | Bätterkinden | Im Grund | 1.3608 | D | FS | FS |  |  |  | Wohnen, ? | Realisierung läuft |  |  |  | Planerlassverfahren UeO (2023); Baubeginn (2027) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | Grund: Realisierung ausstehend
EM.S-SW.2.3 | Trubschachen | Hasenlehnmatte | 1 | C | EM.S-SW.02.03 | Trubschachen | Hasenlehnmatte | 0.973 | C/D | FS | FS | Prio 3 (ab 2035) |  |  | Wohnen, stilles Gewerbe | Konzeptphase | nach 2035 (C-Horizont) | Mittel | Bedarf Grundeigentümer | Konzept, Richtprojekt (2023/2024); Baurechtliche Grundlagen - ZPP (2026); Planungsgrundlagen - UeO (2030) / Umsetzung (2035) |  | Im Rahmen der aktuellen OPR wird die bestehende UeO aus dem Jahr 1989 aufgehoben, da sie nicht mehr zeitgemäss ist und nicht mehr den heutigen Ansprüchen an den Wohn- und Aussenraum entspricht. Auf Basis eines Richtprojekts ist eine neue Zone mit Planungspflicht zu schaffen, die auf die aktuellen Gegebenheiten der Raumplanung und die Entwicklungsziele von Gemeinde und Grundeigentümerschaft eingeht (Haushälterischer Umgang mit dem Boden, Abstimmung Siedlung und Verkehr, Aussenraumqualität) Rücksicht nimmt. Aktuell ist die OPR in der Vorprüfung. | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-SW.2.4 | Utzenstorf | Mühle Landshut | 3.06 | D/F | EM.S-SW.02.04 | Utzenstorf | Mühle Landshut | 3.0591 | D | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Wohnen | Konzeptphase | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel |  | Überbauungstudie im Workshopverfahen (2024), Planerlassverfahren UeO (2025); Baubeginn (2028) |  | aktuell: Planungsvertrag erst im Entwurf vorhanden | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-SA | REGIONALE ARBEITSSCHWERPUNKTE |  |  |  | EM.S-SA | REGIONALE ARBEITSSCHWERPUNKTE
EM.S-SA.1.1 | Lyssach | Schachenstrasse | 1.83 | C | EM.S-SA.01.01 | Lyssach | Schachenstrasse | 1.8313 | C | FS | FS |  |  |  | Arbeiten, ? |  |  |  | ISOS national; Bedingung für Erschliessung: Realisierung Massnahme VS BOH MIV-U-1 / MIV-O-1 | Mobilisierung, Standortmarketing (2023); Baubewilligungsverfahren (2027) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-SA.1.2 | Lyssach | Shopping-Meile | 22.05 | C | EM.S-SA.01.02 | Lyssach | Shopping-Meile | 22.0464 | C | FS | FS |  |  |  | Arbeiten, ? |  |  |  | ViV, ISOS national | Überprüfung Fahrtenkontingent kant. ViV (2023); Mobilisierung / Baubeginn Reserveflächen (2027) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-SA.1.3 | Rüegsau | Blaser | 5.59 | B/C | EM.S-SA.01.03 | Rüegsau | Blaser | 5.5876 | B/C | FS | FS |  |  |  | Arbeiten, ? |  |  |  |  | Erlass ZPP im Rahmen laufender OPR (2027); Planerlassverfahren Teil-UeO (2031); Baubeginn (2032) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-SA.1.4 | Rüegsau | Wintersey | 1.4 | keine | EM.S-SA.01.04 | Rüegsau | Wintersey | 1.4803 | keine | FS | FS |  |  |  | Arbeiten, ? |  |  |  | ÖV-Erschliessung verbessern | Nördlicher Teil wurde übebaut; Planerlassverfahren Teil-UeO (2023); Baubeginn (2027) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-SA.2.1 | Eggiwil | Holzmatt | 0.76 | E | EM.S-SA.02.01 | Eggiwil | Holzmatt | 0.761 | E | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Arbeiten / Produktionshalle für ZAUGG AG Eggiwil | Planungsrechtliche Sicherstellung | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel–Hoch | ÖV-Erschliessung verbessern | Mobilisierung, Planerlassverfahren UeO (2027); Baubeginn (2031) | Abklärungen OIK erfolgt | Umzonung von ZPP4 Längmatt in Arbeitszone Längmatt im Verfahren nach Art. 58ff BauG - Öffentliche Mitwirkung ist am 03.04.2023 abgelaufen. Aus der Bevölkrung keine Eingaben. Aktuell sind die Unterlagen beim AGR zur Vorprüfung. AGR hat der Umzonung mit Schreiben vom 28.09.2022 im Grundsatz zugestimmt. Die ZAUGG AG Eggiwil hat die Absicht zeitnah hier eine Fabrikationshalle für die Montage von Schienenräumgeräten zu realisieren. | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-SA.2.2 | Sumiswald | Eystrasse West | 3.58 | E | EM.S-SA.02.02 | Sumiswald | Eystrasse West |  |  | FS |  |  |  |  | Arbeiten, ? | Realisierung läuft |  |  | Verfügbarkeit sicherstellen; ÖV-Erschliessung verbessern | Mobilisierung (2031); Baubeginn (2032) Mehrheitlich Überbaut |  |  | Sistieren | Massnahme streichen, weil mehrheitlich realisiert / im Bau
EM.S-SA.2.3 | Sumiswald | Fürtenmattstrasse | 1.7 | C/D | EM.S-SA.02.03 | Sumiswald | Fürtenmattstrasse | 1.7201 | C/D | FS | FS |  |  |  | Arbeiten, ? |  |  |  | Verfügbarkeit sicherstellen | Mobilisierung |  | Fläche/Nutzung: Neu 0.65ha Arbeitszone 0.45 ha Wohnzone | Kein Anpassungsbedarf | Aufgrund Verwechslungsgefahr mit weiteren Gebieten keine Umbenennung
EM.S-SA.2.4 | Trubschachen | Untere Säge | 1.67 | C | EM.S-SA.02.04 | Trubschachen | Untere Säge |  |  | FS |  |  |  |  | Arbeiten, ? |  |  |  | Verfügbarkeit sicherstellen; MIV-Erschliessung verbessern | Mobilisierung; Hindernisse abbauen (Erschliessung, Grundeigentümerinteressen); Vermarktung; Baubeginn (2027) |  |  | Sistieren | Massnahme streichen
EM.S-SA.2.5 | Lauperswil | Bomatt | 2.26 | E | EM.S-SA.02.05 | Lauperswil | Bomatt | 2.259 | E | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Arbeiten | Konzeptphase | 2028-2031 (A-Horizont) |  | Keine, Nachfrage nach Arbeitszone II | Erschliessungsprojekt MIV (2027) | siehe Projekt OIK IV | Umzonung? Arbeitszone I, Mischzone? | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-SA.2.6 | Utzenstorf | Papierfabrik Nord | 16.7 | keine | EM.S-SA.02.06 | Utzenstorf | Papierfabrik Nord | 16.6654 | D/keine | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Arbeiten | Baubewilligungsverfahren | < 2028 | Hoch | ÖV-Erschliessung verbessern | Erschliessungsprojekte (2027) |  | Bezeichnung Gebiet neu: Areal Emmepark Landshut (Nord) aktuell: Baubewilligungen für Digitec/Galaxus und POST erteilt; Beschwerdeverfahren hängig; Sistierung aufgrund fehlendem Eintrag im Kantonalen Richtplan zeichnet sich ab | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-SA.2.7 | Utzenstorf | Papierfabrik Süd | 6.5 | keine | EM.S-SA.02.07 | Utzenstorf | Papierfabrik Süd | 6.4677 | keine | ZE | ZE | Prio 3 (ab 2035) |  |  | Arbeiten | Konzeptphase | nach 2035 (C-Horizont) | Mittel | ÖV-Erschliessung verbessern; Naturgefahren (Hochwasser) | Erschliessungsprojekte (2027) |  | Bezeichnung Gebiet neu: Areal Emmepark Landshut (Süd) aktuell: ZMB MIV Erschliessung Emmepark Landshut ist in Arbeit | Kein Anpassungsbedarf
neue Massnahme RGSK 2025 | Lützelflüh | Lerch-Areal | 2.2 | C | EM.S-SA.02.08 | Lützelflüh | Lerch-Areal | 2.5578 | C |  | FS |  |  |  | Arbeiten | Realisert/z.T. realisiert |  |  | Gewässerraum eingedoltes Gewässer mit grossen Einschränkungen für Weiterentwicklung | OPR erfolgte kürzlich (langfristige Perspektive); Prüfung Gewässerumlegung |  | Vorabklärungen mit OIK, Schwelli | Neues Gebiet | Gebiet mit KS FS neu aufnehmen
neue Massnahme RGSK 2025 | Lützelflüh | Kentaurareal Ost | 1.8 | C | EM.S-SA.02.09 | Lützelflüh | Kentaurareal West | 2.2672 | C/D |  | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Arbeiten | Realisert/z.T. realisiert | < 2028 | Hoch |  | Aufzonungen i.R. der OPR 2020+ |  | Abhängigkeit Kentauerareal Nord; Aufstockung geplant | Neues Gebiet | Gebiet mit KS FS neu aufnehmen
EM.S-VW | VORRANGEBIETE SIEDLUNGSERWEITERUNG WOHNEN |  |  |  | EM.S-VW | VORRANGEBIETE SIEDLUNGSERWEITERUNG WOHNEN
EM.S-VW.1.1 | Aefligen | Schulhaus | 3.38 | D | EM.S-VW.01.01 | Aefligen | Schulhaus | 3.3805 | D | ZE | ZE | Prio. 2 (2032 – 2035) |  |  | Wohnen | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | 2032-2035 (B-Horizont) | Gering–Mittel | Baulandbedarf nachweisen | Nachweis Wohnbauland (2027) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-VW.1.2 | Kirchberg | Juraweg | 4 | D | EM.S-VW.01.02 | Kirchberg | Juraweg | 3.1617 | D | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Wohnen | Planungsrechtliche Sicherstellung | < 2028 | Hoch | ISOS regional; Störfallvorsorge; Naturgefahren (Hochwasser); FFF | Anhörungsverfahren ZPP (2023); Baubeginn (2026) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | Allenfalls mit Inkrafttreten RGSK bereits umgesetzt | Kirchberg, Realisierung Juraweg (EM.S-VW.03.01, A-Horizont) | Juraweg: | Juraweg:
EM.S-VW.1.3 | Lyssach | Nassi | 3.2 | C | EM.S-VW.01.03 | Lyssach | Nassi | 3.2 | C/D | VO | VO |  |  |  | Wohnen, ? |  |  |  | ISOS national; Baulandbedarf nachweisen | Nachweis Wohnbaulandbedarf; Einzonung (2031) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-VW.1.4 | Lyssach | Oberdorf-Zelgli | 1 | D | EM.S-VW.01.04 | Lyssach | Oberdorf-Zelgli | 1 | D | VO | VO |  |  |  | Wohnen, ? |  |  |  | ISOS national; Baulandbedarf nachweisen | Nachweis Wohnbaulandbedarf; Einzonung (2031) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-VW.1.5 | Hindelbank | Neufeld | 3.01 | C | EM.S-VW.01.05 | Hindelbank | Neufeld | 3.0117 | C | FS | FS | Prio 3 (ab 2035) |  |  | Wohnen | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | nach 2035 (C-Horizont) | Gering–Mittel | Störfallvorsorge "Konkurrenz" mit Areal Hofstetter Ausbau Infrastruktur | frühestens mit Einzonung im Rahmen nächster Ortsplanungsrevision (ca. 2035) | keine weiteren Info | Steht in Konkurrenz zur Umstrukturierung Areal Hofstetter (Aussiedelung Kieswerk) | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-VW.1.6 | Rüegsau | Hirschenmatte | 1.19 | D | EM.S-VW.01.06 | Rüegsau | Hirschenmatte | 1.1937 | D | VO | VO |  |  |  | Wohnen, ? |  |  |  | Verfügbarkeit sicherstellen | Einzonung nicht erfolgt; Verfügbarkeit sicherstellen (2031) |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-VW.2.1 | Bätterkinden | Breite | 2.75 | C | EM.S-VW.02.01 | Bätterkinden | Breite | 2.7531 | C | ZE | ZE |  |  |  | Wohnen, ? |  |  |  | Verfügbarkeit sicherstellen | Interessensabwägung vornehmen; Verfügbarkeit sicherstellen (2027) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | KS ZE belassen
EM.S-VW.2.2 | Langnau im Emmental | Leen | 2.3 | D/E | EM.S-VW.02.02 | Langnau im Emmental | Leen |  |  | VO |  |  |  |  | Wohnen, ? | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden |  |  | ÖV- Erschliessung verbessern | Erschliessungssituation überprüfen; Interessensabwägung vornehmen (2031) |  | in OPR verworfen | Sistieren | Massnahme durch Gemeinde gestrichen
EM.S-VW.2.3 | Signau | Hof/Sängeli |  | D | EM.S-VW.02.03 | Signau | Hof/Sängeli | 3.0069 | D | ZE | ZE | Prio 3 (ab 2035) |  |  | Wohnen, ZöN | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | nach 2035 (C-Horizont) |  | Baulandbedarf nachweisen; Verfügbarkeit sicherstellen | Baulandbedarf nachweisen; Verfügbarkeit sicherstellen; Interessensabwägung Kulturland / FFF (2023) |  | S-VW.2.3 trennen, Teil Sängeli in FS mit A-Horizont, Sängeliweg weiterhin als ZE und neu mit B-Horizont, ZöN/Arbeiten? Fläche neu: 3.35 h | Perimeteranpassung | Fläche reduzieren, aber Gebiet als ZE belassen.
EM.S-VW.2.4 | Utzenstorf | Feldegg | 1.33 | D | EM.S-VW.02.04 | Utzenstorf | Feldegg | 1.3268 | D | VO | VO | Prio. 2 (2032 – 2035) |  |  | Wohnen | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | 2032-2035 (B-Horizont) | Gering–Mittel | Baulandbedarf nachweisen | Prüfung im Rahmen der nächsten OPR; Baulandbedarf nachweisen (2031) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | In der nächsten Generation erneut prüfen
EM.S-VW.2.5 | Utzenstorf | Bahnhof-West | 2 | C | EM.S-VW.02.05 | Utzenstorf | Bahnhof-West | 2 | C | VO | VO | Prio. 2 (2032 – 2035) |  |  | Wohnen | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | 2032-2035 (B-Horizont) | Gering–Mittel | Baulandbedarf nachweisen | Prüfung im Rahmen der nächsten OPR; Baulandbedarf nachweisen (2031) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | In der nächsten Generation erneut prüfen
EM.S-VW.2.6 | Sumiswald | Eichholz |  | D | EM.S-VW.02.06 | Sumiswald | Eichholz | – | D | VO | VO |  |  |  | Wohnen, ? |  |  |  | Baulandbedarf nachweisen | Baulandbedarf nachweisen (2031) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | In der nächsten Generation erneut prüfen
EM.S-VA | VORRANGEBIETE SIEDLUNGSERWEITERUNG ARBEITEN |  |  |  | EM.S-VA | VORRANGEBIETE SIEDLUNGSERWEITERUNG ARBEITEN
EM.S-VA.1.1 | Kirchberg | Neuhof-Ischlag |  | D/E/keine | EM.S-VA.01.01 | Kirchberg | Neuhof-Ischlag | 10.7434 | D/E | ZE | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Arbeiten | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | 2028-2031 (A-Horizont) | Hoch | ISOS regional; FFF; Gebiet mit nicht bestimmter Gefahrenstufe | Verfügbarkeit sicherstellen (2025); Gefahrengutachten (2026) |  |  | Anpassung KS | Bereich westlich der Autobahn: in FS überführen; Bereich östlich der Autobahn: gesamten Teilbereich streichen
EM.S-VA.1.2 | Lyssach | Lyssachschachen |  | D | EM.S-VA.01.02 | Lyssach | Lyssachschachen |  |  | VO |  |  |  |  | Arbeiten, ? |  |  |  | Verfügbarkeit sicherstellen; ISOS national | Verfügbarkeit sicherstellen (2031) |  | Zur Massnahme S-VA.1.2 hat er festgestellt, dass der derzeit sistierte ESP Lyssachschachen-Buchmatt bis auf weiteres als sistiert erscheinen soll. | Sistieren | Massnahme streichen
EM.S-VA.1.3 | Rüdtligen-Alchenflüh | Underbode | 12.06 | C/D | EM.S-VA.01.03 | Rüdtligen-Alchenflüh | Underbode | 12.0625 | C/D | ZE | ZE |  |  |  | Arbeiten, ? |  |  |  |  | Verfügbarkeit sicherstellen (2027) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | Anpassung KS in nächster Generation erneut prüfen
EM.S-VA.1.4 | Hasle bei Burgdorf | Riefershäusern | 0.97 | D | EM.S-VA.01.04 | Hasle bei Burgdorf | Riefershäusern | 0.973 | C/D | ZE | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Arbeiten | Planungsrechtliche Sicherstellung | < 2028 | Hoch | Genehmigung OPR | OP zur Genehmigung bei AGR (2023) |  |  | Anpassung KS | RKE schätzt es als Gebiet mit guten Voraussetzungen für KS FS ein. "Verfügbarkeit sicherstellen" kam aus dem letzen RGSK. In OPR 2023 wird auf den KS FS eingegangen.
EM.S-VA.1.5 | Lützelflüh | Gumpersmühle-Grünenmatt | 2.1 | D | EM.S-VA.01.05 | Lützelflüh | Gumpersmühle-Grünenmatt |  |  | VO |  |  |  |  | Wird aktuell nicht weiterverfolgt - Streichung aus Sicht der Gemeinde möglich | [7 empty] | Sistieren | Gebiet streichen, da es aktuell nicht weiterverfolgt wird
EM.S-VA.1.6 | Lützelflüh | Emmentalstrasse | 1.59 | C | EM.S-VA.01.06 | Lützelflüh | Emmentalstrasse | 1.5894 | C | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Arbeiten | Planungsrechtliche Sicherstellung | < 2028 | Hoch |  | Vorgezogene Umsetzung in laufender Ortsplanungsrevision 2020+ |  |  | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-VA.1.7 | Lützelflüh | Kentaurareal West | 1.26 | C | EM.S-VA.01.07 | Lützelflüh | Kentaurareal Ost | 2.3944 | C | ZE | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Arbeiten | Planungsrechtliche Sicherstellung | 2028-2031 (A-Horizont) | Hoch |  | Teileinzonungen im Rahmen der laufenden OPR |  |  | Anpassung KS | In FS überführen
neue Massnahme RGSK 2025 | Burgdorf | BLS-Werkstätte (Oberburgerfeld) | 2.5 | C/D | EM.S-VA.01.08 | Burgdorf | BLS-Werkstätte (Oberburgerfeld) | 3.1881 | C/D |  | ZE | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Arbeiten, Industrie (Werkstätte, betriebsnahe Instandhaltung) | Baubewilligungsverfahren | 2028-2031 (A-Horizont) | Hoch | (keine Wesentlichen) | Ausführungsplanung | Nachweise erfolgen mit PGV Dossier | Der Eintrag im Sachplan SIS erfolgte Ende 2022 (Festsetzung). Die Fortschreibung im kantonalen Richtplan läuft derzeit. Der Beschluss des Regierungsrats wird im Juni 2023 erwartet. Derzeit erarbeitet die BLS das Plangenehmigungsgesuch. Die Plangenehmigung enthält alle nowendigen Bewilligungen. Es sind keine kantonalen oder kommunalen Pläne erforderlich. Die BLS ist zur Umsetzung des Projekts nicht auf einen Eintrag im RGSK angewiesen. | Neues Gebiet | Als ZE aufnehmen, da PGV noch nicht abgeschlossen | Burgdorf, Ausarbeitung Plangenehmigungsverfahren BLS-Werkstätte Oberburg (EM.S-VA.03.01, A-Horizont) | BLS-Werkstätte Oberburg: keine | BLS-Werkstätte Oberburg: 45
neue Massnahme RGSK 2025 | Lyssach | Ussere Schachen | 2.4 | D/keine | EM.S-VA.01.09 | Lyssach | Ussere Schache | 2.4165 | D/keine |  | VO | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Gewerbe, evtl. Verkauf | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel | FFF | Einzonung |  |  | Neues Gebiet
EM.S-VA.2.1 | Sumiswald | Fürtenmatte Ost | 0.65 | C | EM.S-VA.02.01 | Sumiswald | Fürtenmatte Ost | 0.6541 | C | ZE | ZE |  |  |  | Arbeiten, Wohnen |  |  |  | Verfügbarkeit sicherstellen (2030), Arbeitsbegonn Einzonung (2031) Gewässerraum, Naturgefahren | Weiterentwicklung als Wohn- und Arbeitsgebiet (2021) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | In der nächsten Generation erneut prüfen
EM.S-VA.2.2 | Sumiswald | Fürtenmatte West | 1.43 | D | EM.S-VA.02.02 | Sumiswald | Fürtenmatte West | 1.4308 | D | FS | FS |  |  |  | Arbeiten, ? |  |  |  | Verfügbarkeit sicherstellen (2028), Arbeitsbegonn Einzonung (2031) Naturgefahren (Hochwasser) | Einzonung (2023) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | Allenfalls Arbeitsschwerpunkt? (Entscheid OPR abwarten)
EM.S-VA.2.3 | Sumiswald | Fürtenmatte Süd | 2.24 | keine/E/D | EM.S-VA.02.03 | Sumiswald | Fürtenmatte Süd | 2.2415 | D/keine | FS | FS |  |  |  | Arbeiten, ? |  |  |  | Verfügbarkeit sicherstellen (2024), Arbeitsbegonn Einzonung (2031) Naturgefahren (Hochwasser) Bedingung: LV-Brücke über die Grüne; ÖV-Erschliessung verbessern; Waldfeststellung; Naturgefahren (Hochwasser) | Einzonung (2023) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | Allenfalls Arbeitsschwerpunkt? (Entscheid OPR abwarten: Falls Einzonung durchkommt, zu AS umklassieren)
EM.S-VA.2.4 | Sumiswald | Dorfgasse | 1.1 | D | EM.S-VA.02.04 | Sumiswald | Dorfgasse | 1.0965 | D | FS | FS |  |  |  | Arbeiten, ? |  |  |  | Genehmigung Ortsplanung (2023) Kompensation FFF | Einzonung (2023) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | Allenfalls Arbeitsschwerpunkt? (Entscheid OPR abwarten: Falls Einzonung durchkommt, zu AS umklassieren)
EM.S-VA.2.5 | Bätterkinden | Kräiligenfeld | 3.9 | keine | EM.S-VA.02.05 | Bätterkinden | Kräiligenfeld | 3.8968 | keine | VO | VO |  |  |  | Arbeiten, ? |  |  |  | ÖV-Errschliessung verbessern; Baulandbedarf nachweisen; Kompensation FFF; Naturgefahren (Hochwasser); Kanton Solothurn | ÖV-Erschliessungskonzept (2031) |  |  | Kein Anpassungsbedarf | In der nächsten Generation erneut prüfen
EM.S-VA.2.6 | Langnau im Emmental | Schärischachen | 0.99 | E/keine | EM.S-VA.02.06 | Langnau im Emmental | Schärischachen | 0.9901 | E/keine | VO | VO |  |  |  | Arbeiten, ? | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden |  |  | ÖV-Errschliessung verbessern; Waldabstand; Naturgefahren (Hochwasser) | Verbesserung ÖV-Erschliessungsgüte, Einzonung (2027) |  | in OPR verworfen | Kein Anpassungsbedarf | Kein Anpassungsbedarf infolge Revision BauG
neue Massnahme RGSK 2025 | Trub | Längegrund Säge | 0.5 | E | EM.S-VA.02.07 | Trub | Längegrund Säge | 0.6323 | E |  | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Arbeiten | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | < 2028 | Hoch | Erschliessung öV | Einzonung |  | Aufnahme als FS | Neues Gebiet
neue Massnahme RGSK 2025 | Trubschachen | Bäreggstalden | 0.6 |  | EM.S-VA.02.08 | Trubschachen | Bäreggstalden | 0.4648 | E |  | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Gewerbe | Planungsrechtliche Sicherstellung | < 2028 | Hoch | Landwirtschaftszone | Einzonung beantragt im Rahmen Ortsplanungsrevision (Stand Vorprüfung) |  | Bedarf und Bauabsicht lokales Gewerbe wäre vorhanden, AGR beurteilt im Rahmen Vorgespräch Einzonung als schwierig. | Neues Gebiet | Als FS aufnehmen
neue Massnahme RGSK 2025 | Kernenried | Paradisli |  |  | EM.S-VA.02.09 | Kernenried | Paradisli | 0.9104 | C |  | FS | Prio. 2 (2032 – 2035) |  |  | Gewerbe, Dienstleistung/Büro, Freizeit | Planungsrechtliche Sicherstellung | 2032-2035 (B-Horizont) |  | Landumlegung, Waldrodung | Ausarbeitung UeO |  | Factsheet auswerten | Neues Gebiet | Als FS aufnehmen
EM.S-VÜ | VORRANGEBIET TOURISTISCHE NUTZUNG |  |  |  | EM.S-VÜ | VORRANGEBIET SIEDLUNGSERWEITERUNG ÜBRIGE
neue Massnahme RGSK 2025 | Lützelflüh | Bikepark Greenride |  | D | EM.S-VÜ.01.01 | Lützelflüh | Bikepark Greenride | 3.2079 | keine | FS | FS | Prio. 1 (2025 – 2031) |  |  | Sportanlage / Freizeit | Planungsrechtliche Sicherstellung | < 2028 | Mittel | Vorabklärungen Kanton | Planungsrechtliche Sicherung |  | Gemäss Anforderungen AGR ist eine räumliche Abstimmung im RGSK notwendig. | Neues Gebiet | Gebiet mit KS FS neu aufnehmen
[22 empty] | Statistik RGSK | 58 | Kein Anpassungsbedarf
[23 empty] | 4 | Anpassung KS
[23 empty] | 1 | Perimeteranpassung
[23 empty] | 10 | Neues Gebiet
[23 empty] | 10 | Sistieren
[22 empty] | Kontrollsumme | 73

## S Übergeord. Mass.
RGSK-Nr. (2021) | Gemeinde | Koordinationsstand (RGSK 2021) | RGSK-Nr. | Massnahme | Koordinationsstand (RGSK 2025) | Umsetzungspriorität (RGSK 2025) | RGSK Emmental 2025 |  | Aufnahme eines (Teil-)Projekts ins AP
|  | VO: Vororientierung ZE: Zwischenergebnis FS: Festsetzung |  |  | VO: Vororientierung ZE: Zwischenergebnis FS: Festsetzung | Prio. 1: 2025–2031 Prio. 2: 2032–2035 Prio. 3: ab 2035, längerfristig | Anpassung RGSK Kein Anpassungsbedarf Anpassung KS Neue Massnahme Sistieren | Umgang Schriftliche Ausführung | Aufnahme eines (Teil-)Projekts ins AP Massnahmentitel (neue AP-Nr., AP-Umsetzungshorizont)
EM.S-Ü.1 | Regionale Zusammenarbeit | VO | EM.S-Ü.01 | Regionale Zusammenarbeit | VO | Daueraufgabe | Kein Anpassungsbedarf
EM.S-VIV.1 | Verkehrsintensive Vorhaben |  | EM.S-VIV.01 | Verkehrsintensive Vorhaben |  | Daueraufgabe | Kein Anpassungsbedarf
Neue Massnahmenvorschläge |  |  | Neue Massnahmenvorschläge
neue Massnahme RGSK 2025 | Burgdorf, Umsetzung KlimaVision30 |  | EM.S-Ü.01 | Burgdorf, Umsetzung KlimaVision30 | FS | Daueraufgabe | Neue Massnahme | Neue RGSK-/AP-Massnahme mit KS FS | Burgdorf, Umsetzung Klimastrategie (EM.S-Ü.01, A-Horizont)

## Auswahlliste
AP_Gemeinden | Umsetzungspriorität | Stand_Siedlung | Stand_Landschaft | Horizonte | Wahrscheinlichkeiten | Aufnahme ins AP | Anpassung RGSK | Form der Aufnahme
Aefligen | Prio. 1 (2025 – 2031) | noch nicht begonnen/keine Abklärungen vorhanden | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden | < 2028 | Hoch | Zwingend aufnehmen | Kein Anpassungsbedarf | Konzeptphase: z.B. Durchführung qualitätssichernde Verfahren wie Wettbewerb, o.ä.
Burgdorf | Prio. 2 (2032 – 2035) | Konzeptphase | Strategische Phase | 2028-2031 (A-Horizont) | Mittel–Hoch | Eher aufnehmen | Anpassung KS | Planungsrechtliche Sicherstellung: z.B. Erarbeitung ZPP/UeO
Hasle bei Burgdorf | Prio 3 (ab 2035) | Planungsrechtliche Sicherstellung | Vorstudien (Konzept, Machbarkeit) | 2032-2035 (B-Horizont) | Mittel | Eher NICHT aufnehmen | Perimeteranpassung | Baubewilligungsverfahren
Hindelbank | Daueraufgabe | Baubewilligungsverfahren | Projektierung | nach 2035 (C-Horizont) | Gering–Mittel | Klar NICHT aufnehmen | Neues Gebiet | Realisierung
Kirchberg (BE) |  | Realisierung läuft | Realisierung läuft |  | Gering |  | Sistieren | Unterschiedliche Schritte in Teilarealen
Lyssach |  | Realisert/z.T. realisiert | Realisiert / z.T. Realisiert |  |  |  | Anpassung Umsetzungsprio
Oberburg
Rüdtligen-Alchenflüh
Rüti bei Lyssach