## Verkehr AP5 RGSK2025 03.01.24
AP5 | RGSK 2025 | Einzelmassnahme | Teilmassnahme | Kategorie | NEU Nr. RGSK 2025 / AP5 | ALT Nr. RGSK 2021 / AP4 | ARE-Code | Gemeinde | Bezeichnung | Massnahmen-beschrieb | Federführende Stelle | Weitere Beteilgte | Umsetzung Massnahme | Baubeginn (TT.MM.JJJJ) | Inbetriebnahme (TT.MM.JJJJ) | aktuellste Kostenschätzung CHF | aktuellste Kostenschätzung Datum | Machbarkeit | Planungsstand | Abgeschlossene Planungs- und Finanzierungschritte | Vorgesehene Planungs- und Finanzierungschritte | Koordinationsstand (Vorgabe: Stand AP4) | Projektunterlagen | Flächenbeanspruchung von FFF, nationalen Schutzebieten oder Konflikte mit Umweltschutzgesetzgebungen | Hindernisse oder Abhängigkeiten für eine Realisierung | Bezug zu weiteren Massnahmen RGSK oder AP | Kantonale Richtplanrelevanz | Antrag Aufnahme oder Änderung kantonale Planung | Antrag Kantonsbeitrag | Kontakt für Massnahme | Bemerkungen
[9 empty] | Massnahmentitel | kurz |  |  | 2028-2031 (AP5 A-Horizont) 2032-2035 (AP5 B-Horizont) nach 2035 (AP5 C-Horizont) 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) 2032-2035 (RGSK 2025 2. Priorität) nach 2035 (RGSK 2025 3. Priorität) Daueraufgabe Eigenleistung | sofern bekannt Datum oder bei geplantem Jahr mit 01.01. angeben (Bsp. 01.01.2031) | sofern bekannt Datum oder bei geplantem Jahr mit 01.01. angeben (Bsp. 01.01.2032) | (Mio. CHF, exkl. MwSt.) | Stand MM.JJJJ | Machbarkeit wurde nachgewiesen; Bsp. durch Studie usw. | – Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden – Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung – Bauprojekt, Baubewilligungsverfahren – Realisierung läuft – Realisiert / z.T. Realisiert | Termin und Beschrieb Schritt (Bsp. Abstimmung, Gemeinderatentscheid, Verträge) | Termin und Beschrieb Schritt (Bsp. Abstimmung, Gemeinderatentscheid, Verträge) | Koordinationsstand zum Zeitpunkt der Umfrage Vororientierung, Zwischenergebnise, Festsetzung | Unterlagen, die bei Bedarf ab Juni 2023 zur Verfügung gestellt werden können; Bsp.: '- Vorstudie - Zweckmässigkeitsbeurteilung - Bauprojekt - usw. | Beschrieb allfälliger Konflikte '- mit der Umweltschutzgesetzgebung '- betreffend geschützten oder für den Natur-/Heimatschutz wichtigen Gebieten Sind FFF betroffen? Sind mögliche Lösungen bekannt? | Bitte ausfülllen, wenn Themen oder andere Massnahmen eine Umsetzung stark erschweren / in direkter Abhängigkeit zueinander stehen. | Bitte ausfüllen, falls erforderlich. | Bitte ausfüllen, falls erforderlich. | Bitte ausfüllen, falls erforderlich. | Bitte wählen, falls zutreffend. | Bitte eine Kontaktperson bei der federführenden Stelle angeben (Name und/oder Mail). | Bitte ausfüllen, falls erforderlich.
[8 empty] | Text | Text | Text | Text | Text | Dropdown | Datum/Jahr | Datum/Jahr | Text | Text | Text | Dropdown | Text | Text | Dropdown | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Dropdown | Text | Text
Dokumentationsblätter
Einzemassnahmen DOK
x | x | x |  | DOK | EM.MIV-Nat.01 | EM.MIV-Nat.1 | 0404.4.017 | National | Erweiterung N1 Schönbühl - Kirchberg | Die N1 (A1) zwischen Schönbühl und Kirchberg ist stark belastet und stösst an ihre Kapazitätsgrenzen. In diesem Abschnitt kommt es bereits heute zu täglicher Staubildung. Der 6-Spur-Ausbau Luterbach – Härkingen (vgl. OA.MIV-Nat.1) und der 8-Spur-Ausbau Wankdorf – Schönbühl (vgl. BM.MIV-Nat.1) werden die Stauproblematik weiter verschärfen. Dies hat auch erhebliche Auswirkungen auf den Anschluss Kirchberg, welcher den Verkehr in Richtung Emmental nur noch unge-nügend auf die A1 zuleiten kann. Gemäss ASTRA ist der Abschnitt ein Engpass der Problemstufe 2. Der Bund plant im Rahmen des Programms «Engpassbeseitigung» den Ausbau auf 6 Spuren. Die Massnahme wurde im STEP 2023 innerhalb des Realisierungshorizonts 2030 dem Ausbauschritt 2023 zugeordnet. Das generelle Projekt wurde vom Bundesrat am 1. Juli 2020 beschlossen. Die öffentliche Auflage des Ausführungsprojekts erfolgt im 1. Semester 2024. Die Realisierung kann frühestens 2030 starten. Die Erweiterung N1 Schönbühl – Kirchberg i.V.m. dem 6-Spur-Ausbau Luterbach – Härkingen und dem 8-Spur-Ausbau Wankdorf – Schönbühl werden zu einer stärkeren Belastung auf dem sich dazwischen befindenden Abschnitt Kirchberg – Luterbach führen, der zurzeit kein Engpass ist. Ob sich somit eine neue Stauproblematik entwickelt, ist unklar. Damit der Abschnitt Schönbühl – Kirchberg nicht überlastet wird und der Verkehr noch stärker auf die untergeordneten Strassen ausweichen kann, ist nach Auffassung des Kantons Bern und der beiden betroffenen Regionen Bern-Mittelland und Emmental die Kapazität koordiniert zu erhöhen. Insbesondere ist die Koordination mit dem 8-Spur-Ausbau Wankdorf – Schönbühl (vgl. BM.MIV-Nat.1) und dem 6-Spur-Ausbau Luterbach – Härkingen (vgl. OA.MIV-Nat.1) sicherzustellen. Die Schnittstelle zum Verkehrsnetz der Region befindet sich in Kirchberg mit dem gleichnamigen Anschluss. Der Autobahnanschluss Kirchberg dient der Erschlies-sung des gesamten Emmentals. Er hat insbesondere auch für die grossen Fach-märkte bei Lyssach eine hohe Bedeutung, da Kunden aus weiter entfernten Gebieten über die A1 anfahren. Nebst dem gesamten unteren und mittleren Emmental profitieren auch die weiteren sich im Raum Burgdorf – Lyssach – Rüdtligen – Alchenflüh – Kirchberg gelegenen Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete sowie Wohn- und Arbeitsschwerpunkte vom 6-Spur-Ausbau (vgl. auch Richtplan ESP/SAZ im Raum Lyssach, Rüdtligen-Alchenflüh, Kirchberg, Burgdorf, AGR, 2010). Mit der Verkehrssanierung Kantonsstrasse 23 Lyssach – Schachen (ARE-Code 0404.2.003; befindet sich derzeit im Strassenplanverfahren) wird die Anbindung der Industriezone Lyssach und der Region Emmental an die Nationalstrasse A1 sichergestellt. Der Ausbau der Nationalstrasse A1 zwischen Schönbühl und Kirchberg auf sechs Spuren ist von raumplanerischer Bedeutung für die ganze Region Emmental.
x | x | x |  | DOK | EM.MIV-Nat.02 | Neu |  | National | N1 Kirchberg – Luterbach, 6-Spur Ausbau | Das Projekt sieht vor, den N1 (A1) Abschnitt zwischen dem Anschluss Kirchberg und der Verzweigung Luterbach (d) auf 6 Spuren auszubauen. Gemäss ASTRA besteht bei diesem Abschnitt zurzeit kein Engpass. Im Sachplan Verkehr Teil Infra-struktur Strasse ist der Ausbau nicht enthalten, jedoch im STEP Nationalstrasse. Aufgrund des aktuell geringen Handlungsbedarfs ist das Projekt im zeitlichen Bezug unter «weitere Realisierungshorizonte» gelistet und wird entsprechend kaum vor 2040 realisiert. Das Projekt liegt räumlich zwischen den geplanten Ausbauschritten Luterbach – Härkingen und Schönbühl – Kirchberg. Nach der Realisierung dieser beiden Abschnitte wird der Abschnitt Kirchberg – Luterbach stärker belastet. Ob dies auch zu einer Stauproblematik führen wird, ist unklar. Ein allfälliger 6-Spur-Ausbau Kirchberg – Luterbach würde die Kapazität erweitern und somit die nachgelagerten Netze (Kantons- und Gemeindestrassen) entlasten. Jedoch würde dies die Schnittstelle (Anschluss Kirchberg) stärker belasten. Bevor auf diesem Abschnitt ein 6-Spur Ausbau umgesetzt wird, soll aus Sicht des Kantons eine Pannenstreifenumnutzung geprüft und bei Eignung realisiert werden.
Motorisierter Individualverkehr (MIV)
[5 empty] | EM.MIV-Auf.01 |  |  |  | MIV Aufwertung - Paket Agglo pauschal A | [6 empty] | 9.4
x | x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.01.01 | EM.MIV-Auf.2.1 | 0404.4.004 | Burgdorf | Burgdorf, Verkehrssanierung Schloss - Spital (KS 23) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | 2028-2031 (AP5 A-Horizont) | 2028-01-01 | 2030-01-01 | 4.5 | 10.2015 | Vorprojekt im Zuge VP VS BOH | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden | - | - | Vororientierung | - | - |  | Die Massnahme kann unabhänhig realisiert werden, hat jedoch Wechselbeziehungen zu ARE-Code 0404.3.030 |  |  |  | TBA OIK IV: Barbara Lustenberger
x | x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.01.02 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Umsetzung Betriebs- und Gestaltungskonzept Grabenstrasse | Bedingt durch die Sanierung der Stadt Mauer, den notwendigen Ersatz der Werkleitungen und archäologische Untersuchungen wird zurzeit ein Betriebs- und Gestaltungskonzept der Grabenstrasse (BGK Grabenstrasse) erstellt (Perimeter: Gebrüder-Schnell-Terrasse-Grabenstrasse-Hofstattplatz und Knoten Rütschelengasse/Emmentalstrasse). In diesem Zuge ist auch eine mögliche Neugestaltung der Grabenstrasse angedacht. Die Umsetzung des BGK Grabenstrasse erfolgt dann im Rahmen des AP5. | Gemeinde |  | 2028-2031 (AP5 A-Horizont) | 2028-01-01 | 2031-12-31 | 0.9 |  |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Vororientierung |  |  |  | Schnittstelle zu: - RGSK Siedlungsmassnahme Altstadt u. Umgebung (EM.S-UV.1.3) |  |  | Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
x | x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.01.03 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Umsetzung verkehrsplanerische Überprüfung Einschlagweg | Der Einschlagweg in Burgdorf ist eine wichtige (Schulweg-) Verbindung zwischen den beiden Quartieren Brunnmatt und Schlossmatt. Es handelt sich um eine Kernfahrbahn mit beidseitiger Markierung des Radstreifens und Tempo 50 km/h. Aufgrund des verkehrsorientierenden Charakters wird die Geschwindigkeiten vom MIV (motorisierter Individualverkehr) und Schwerverkehr oft überschritten. Aufgrund des geringen vertikalen Versatzes (niedrige vertikale Trennung zwischen der Fahrbahn und dem Gehweg) kommt es zu gefährlichen Situationen zwischen dem motorisierten Verkehr und den zu Fuss Gehenden (oftmals Schulkinder) sowie Velofahrenden. Im Rahmen einer verkehrsplanerischen Überprüfung sollen Massnahmen erarbeitet werden, welche zur Erhöhung der Sicherheit des Einschlagwegs beitragen und die wichtige strategische Fuss- und Veloachse stärken. Die Umsetzung möglicher Massnahmen erfolgt dann im Rahmen des AP5. | Gemeinde |  | 2028-2031 (AP5 A-Horizont) | 2028-01-01 | 2031-12-31 | 2 |  |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Vororientierung | [6 empty] | Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
x | x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.01.04 | Neu |  | Kirchberg | Kirchberg, Umsetzung Verkehrsberuhigungskonzept | PLATZHALTER, Details werden von Gemeinde Kirchberg noch geprüft | Gemeinde |  | 2028-2031 (AP5 A-Horizont) | 2028-01-01 | 2031-12-31 | 2 |  |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Vororientierung | [6 empty] | Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG
[5 empty] | EM.MIV-Auf.02 |  |  |  | MIV Aufwertung - Paket Agglo pauschal B | [6 empty] | 4.6
x | x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.02.01 | EM.MIV-Auf.2.3 | 0404.4.006 | Oberburg | Oberburg, Sanierung Ortsdurchfahrt Rohrmoos (innerhalb Agglomeration) (KS 245) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | 2032-2035 (AP5 B-Horizont) | 2032-01-01 | 2035-12-31 | 1.6 | [5 empty] | Vororientierung | [5 empty] | Investitionsrahmenkredit Strasse (IRK) |  | TBA OIK IV: Barbara Lustenberger
x | x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.02.02 | EM.MIV-Auf.2.2 | 0404.4.005 | Lyssach | Lyssach, Sanierung Ortsdurchfahrt (KS 1402) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | 2032-2035 (AP5 B-Horizont) | 2032-01-01 | 2033-01-01 | 3 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden | - | - | Vororientierung | - | [6 empty] | TBA OIK IV: Barbara Lustenberger
[5 empty] | EM.MIV-Auf.03 |  |  |  | MIV Aufwertung - Paket Region A/B/C | [6 empty] | 36.1
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.01 | EM.MIV-Auf.3.4 |  | Höchstetten | Höchstetten, Sanierung Ortsdurchfahrt (KS 1) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2031 |  | 2 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  |  | Vororientierung |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.02 | EM.MIV-Auf.3.5 |  | Koppigen | Koppigen, Sanierung Ortsdurchfahrt (KS 251) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2031 |  | 5 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  |  | Vororientierung |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.03 | EM.MIV-Auf.3.6 |  | Krauchthal | Krauchthal, Sanierung Ortsdurchfahrt Hueb (KS 234.3) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2030 |  | 1.9 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  |  | Vororientierung |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.04 | EM.MIV-Auf.3.7 |  | Krauchthal | Krauchthal, Sanierung Ortsdurchfahrt (KS 234.4) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2031 |  | 1.5 | [5 empty] | Vororientierung |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.05 | EM.MIV-Auf.3.8 |  | Langnau im Emmental | Langnau, Sanierung Ortsdurchfahrt, Sägestrasse (KS 10) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche, gestalterische und bauliche Massnahmen. | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2027 |  | 1.5 |  |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Zwischenergebnis |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.06 | EM.MIV-Auf.3.9 |  | Langnau im Emmental | Langnau, Sanierung Ortsdurchfahrt, Gerbeplatz - Bärau (KS 10) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2027 |  | 4 |  |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Vororientierung |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.07 | EM.MIV-Auf.3.10 |  | Lauperswil | Lauperswil, Sanierung Ortsdurchfahrt Zollbrück (KS 243) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2027 |  | 8 |  |  | Bauprojekt, Baubewilligungsverfahren |  |  | Zwischenergebnis |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.08 | EM.MIV-Auf.3.11 |  | Lauperswil | Lauperswil, Sanierung Ortsdurchfahrt Lauperswil (KS 1409) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2029 |  | 1.6 |  |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Vororientierung |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.09 | EM.MIV-Auf.3.13 |  | Sumiswald | Sumiswald, Sanierung Ortsdurchfahrt (KS 23) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2029 |  | 2 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  |  | Zwischenergebnis |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.10 | EM.MIV-Auf.3.15 |  | Wiler bei Utzenstorf | Wiler bei Utzenstorf, Sanierung Ortsdurchfahrt Wiler (KS 1447) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2029 |  | 1.5 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  |  | Vororientierung |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.11 | EM.MIV-Auf.3.16 |  | Wiler bei Utzenstorf | Wiler bei Utzenstorf, Verbreiterung Wilerfeld - Wiler (KS 1447) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen (Verbreiterung Strassenabschnitt). | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2031 |  | 1 | [5 empty] | Vororientierung |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.12 | EM.MIV-Auf.3.17 |  | Wiler bei Utzenstorf | Wiler bei Utzenstorf, Verbreiterung Wilerwald (KS 1447) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen (Verbreiterung Strassenabschnit). | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2031 |  | 0.6 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  |  | Vororientierung |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.13 | Neu |  | Zielebach | Zielebach, Sanierung Dorfstrasse (Ortsdurchfahrt) | Ausgangslage: Schlechter Strassenzustand mit teilweise fehlendem Bankett und hoher Anzahl Schäden auf der gesamten Länge, die deuten darauf hinweisen, dass der bestehende Strassenaufbau den vorliegenden Belastungen nicht genügt. Zielsetzung: Grundsanierung und Verbreiterung der Dorfstrasse im Waldbereich. Etappierte Umsetzung der Gesamtmassnahme; die Ausführungsarbeiten der ersten von drei Etappen beginnt 2025 im Ausserortsbereich Schulhausstrasse bis Gemeindegrenze Wiler. | Gemeinde | ggf. Private, Kanton Bern - KAWA, AEK, | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2025 |  | 1.7 | 2023 |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Zwischenergebnis | Sanierungsprojekt / Vorprojekt Technischer Bericht | [6 empty] | barbara.gerber@wiler.ch
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.14 | EM.MIV-Auf.3.14 |  | Utzenstorf | Utzenstorf, Sanierung Poststrasse inkl. Knoten Hauptstrasse/Poststrasse (KS 251) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | nach 2035 (RGSK 2025 3. Priorität) | 2039 |  | 0.8 | [5 empty] | Vororientierung |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.15 | EM.MIV-Auf.3.2 |  | Hasle bei Burgdorf | Hasle b. Burgdorf, Sanierung Ortsdurchfahrt Goldbach (KS 23) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | nach 2035 (RGSK 2025 3. Priorität) | 2040 |  | 1.8 | [5 empty] | Vororientierung |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden |  |  |  | TBA OIK IV: Barbara Lustenberger
| x |  | x | MIV | EM.MIV-Auf.03.16 | EM.MIV-Auf.3.12 |  | Signau | Signau, Sanierung Ortsdurchfahrt Schüpbach (KS 229.3) | Zielsetzung: Verbesserte Siedlungsverträglichkeit, Qualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte Massnahme: Sanierung Ortsdurchfahrt im Rahmen Betriebs- und Gestaltungskonzept. Betriebliche; gestalterische und bauliche Massnahmen | TBA_OIK | Gemeinde | nach 2035 (RGSK 2025 3. Priorität) | 2040 |  | 1.2 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  |  | Vororientierung |  |  |  | - Berücksichtigung bzw. Einbezug des Massnahmenpakets sowie LV-Ü.4 (Langsamverkehrsmassnahmen, übrige Region) - Ortsplanungen der Gemeinden
[5 empty] | EM.MIV-E-Mob.01 |  |  |  | MIV Infrastruktur für die E-Mobilität im MIV - Paket Agglo A | [6 empty] | 2
x | x |  | x | MIV | EM.MIV-E-Mob.01.01 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Erstellung öffentlich zugänglicher E-Ladestationen MIV | PLATZHALTER, wird von Stadt Burgdorf noch geprüft | Gemeinde |  | 2028-2031 (AP5 A-Horizont) | 2028-01-01 | 2031-12-31 | 2 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden | - | - | Vororientierung | - | -
MIV Umfahrung - Agglo Einzelmassnahmen
x | x | x |  | MIV | EM.MIV-U.05 | EM.MIV-U.1 |  | Hasle bei Burgdorf | Verkehrssanierung Burgdorf - Oberburg - Hasle, Umfahrung Hasle b.B. | Gesamtprojekt VS BOH: Burgdorf, Oberburg und Hasle b. B. leiden seit Jahrzehnten unter dem massiven Verkehrsaufkommen von täglich bis zu 20 000 Fahrzeugen. Eine schlechte Lebens- und Aufenthaltsqualität entlang der Strasse, Verspätungen und verpasste Anschlüsse für den Busverkehr, Defizite bei der Fussgänger- und Velosicherheit und lange, unberechenbare Reisezeiten sind die Folge. Die unbefriedigende Verkehrserschliessung hemmt zudem die Wirtschaftsentwicklung und benachteiligt damit das Emmental. Gemäss den Verkehrsprognosen wird sich die prekäre Verkehrssituation in Zukunft noch verschärfen. Die Verkehrssanierung Burgdorf – Oberburg – Hasle mit dem Projektnamen «Emmentalwärts» verspricht Abhilfe: Oberburg und Hasle werden künftig umfahren. In Burgdorf wird der Verkehr durch den Bau zweier Bahnunterführungen und durch die Massnahmen zu seiner Bewirtschaftung auf verschiedenen Hauptachsen verflüssigt. Massnahme: Hasle b. B. wird künftig westlich des Bahnhofs umfahren. Auf der heutigen Ortsdurchfahrt und dem angrenzenden Abschnitt in Richtung Oberburg werden verschiedene Umgestaltungen vorgenommen: Der heutige Bahnübergang wird zurückgebaut und dient nur noch dem Langsamverkehr, der Knoten Bahnhofplatz wird an die neue Verkehrssituation angepasst, der Kreisel Biembach wird dungebaut und eine Busbevorzugung ermöglicht und bei der Tschamerie werden die Querungsverhältnisse für Fussgänger und Velofahrende verbessert. Zusätzlich wird im Siedlungsgebiet auf der Ortsdurchfahrt als Lärmschutzmassnahme ein lärmmindernder Belag eingebaut | TBA_OIK | Gemeinden | 2028-2031 (AP5 A-Horizont) | 2029; Baubeginn abhängig von rechtlichen Verzögerungen | Bauende abhängig von rechtlichen Verzögerungen | 77.8 | 10.2021 |  | Bauprojekt, Baubewilligungsverfahren | - | - | Festsetzung |  | FFF permanent rund 1.1 ha | Aktuell sind Beschwerden gegen die Strassenplangenehmigung hängig. Vor rechtskfrätigen Entscheiden kann mit der Realsierung nicht begonnen werden. Die Massnahme hat Abhängigkeitenn zu ARE-Code 0404.3.029, ARE-Code 0404.3.030 und ARE-Code 0404.32.006. |  |  |  |  | TBA OIK IV: Barbara Lustenberger
[5 empty] | EM.MIV-E.03 |  |  |  | MIV Erschliessung - Paket Region A/B/C | [6 empty] | 25
| x |  | x | MIV | EM.MIV-E.03.01 | EM.MIV-E.1.2 |  | Utzenstorf | Utzenstorf, Erschliessung Areal Papierfabrik (bestehende Zufahrt) | Zielsetzung: Verbesserung der Erschliessung des Areals Papierfabrik Utzenstorf als Grundlage für die Arealentwicklung Massnahme: Verbesserung der bestehenden Zufahrt (Lärmschutz) | Gemeinde |  | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2025-01-01 | 2031-12-31 | 1 | [5 empty] | Festsetzung |  |  |  | - Entwicklung Areal Papierfabrik Utzenstorf (Massnahme S-SA.2.8)
| x |  | x | MIV | EM.MIV-E.03.02 | EM.MIV-E.1.3 |  | Utzenstorf | Utzenstorf, Erschliessung Areal Papierfabrik (neuer Anschluss) | Zielsetzung: Verbesserung der Erschliessung des Areals Papierfabrik Utzenstorf als Grundlage für die Arealentwicklung Massnahme: Neubau direkter Kantonsstrassenanschluss | Gemeinde |  | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2025-01-01 | 2031-12-31 | 24 | [5 empty] | Zwischenergebnis |  |  |  | - Entwicklung Areal Papierfabrik Utzenstorf (Massnahme S-SA.2.8)
Fuss- und Veloverkehr (FVV)
[5 empty] | EM.FVV-Ü.01 |  |  |  | FVV - Paket Agglo pauschal A | [6 empty] | 7.2
x | x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.01.01 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Begegnungszone Bucherstrasse-Lyssachstrasse-Aebikreisel | Mit der Neubebauung des bahnhofsnahen Aebiareals entsteht ein neues, nutzungsdurchmischtes Quartier. In Zukunft soll auch der Bereich südseitig der Lyssachstrasse weiterentwickelt werden. Um mögliche publikumsattraktive Erdgeschossnutzungen zugänglicher zu machen, soll es zukünftig möglich sein, die Strasse an mehreren Stellen zu queren. Zudem kann im Rahmen der Einführung der Begegnungszonen eine sichere Strassengestaltung der Lyssachstrasse gewährleistet werden. | Gemeinde |  | 2028-2031 (AP5 A-Horizont) | 2028-01-01 | 2031-12-31 | 2.2 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  |  | Vororientierung |  |  |  | Schnittstelle zu: - RGSK Siedlungsmassnahme Bahnhof Burgdorf (EM.S-UV.1.1) |  |  | Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
x | x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.01.02 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Hindernisfreier Zugang zur Altstadt, Etappe 1 | In der historischen Altstadt von Burgdorf, mit seinen vielen Geschäf-ten und Gastronomiebetrieben wie auch Wohnungen besteht drin-gender Handlungsbedarf für den Fuss- und auch Veloverkehr. Die Stolpergefahr durch unebene Beläge ist manchenorts hoch und das Fortbewegen in den historischen Gassen ist für mobilitätseingeschränkte Personen, Personen mit beispielsweise Rollstuhl oder Kinderwagen und Velofahrende erschwert. In insgesamt drei Etappen soll die Altstadtpflästerung saniert und ein niederschwelliger und hindernisfreier Zugang zur Altstadt für Bewohnende und Besuchende ermöglicht werden Die Pflästerung der oberen sowie unteren Altstadt sind zu grossen Teilen in schlechtem oder gar sehr schlechtem Zustand. Im Rahmen eines umfassenden Sanierungsprojekts soll die Altstadtpflästerung etappiert ersetzt und die Altstadtplätze umgestaltet und aufgewertet werden. Dies erfolgt im Sinne einer räumlichen Aufwertung des Strassenraumes mit einer Materialisierung, die dem historischen Kontext gerecht wird und einen niederschwelligen und hindernisfreien Zugang für Bewohnende und Besuchende – zu Fuss oder mit dem Velo – unterstützt. Zudem werden stadtklimatische Themen in die Ausgestaltung der Pflästerung und der Altstadtplätze miteinbezogen. | Gemeinde |  | 2028-2031 (AP5 A-Horizont) | 2028-01-01 | 2031-12-31 | 3 |  |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Vororientierung | Module 1 und 2 von 3 des Entwicklungs- und Gestaltungskonzept Altstadtpflästerung und Altstadtplätze |  |  | Schnittstelle zu: - RGSK Siedlungsmassnahme Altstadt u. Umgebung (EM.S-UV.1.3) |  |  | Wanderwege gemäss Art. 60 SG; Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
x | x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.01.03 | Neu |  | Kirchberg | Kirchberg, Schulwegsicherheit im Rahmen Campus 25+ | PLATZHALTER, Details werden von Gemeinde Kirchberg noch geprüft; evtl. Etappierung AP5-A und -B | Gemeinde | Schulverbund | 2028-2031 (AP5 A-Horizont) | 2028-01-01 | 2031-12-31 | 2 |  |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Vororientierung | [6 empty] | Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG
[5 empty] | EM.FVV-Ü.02 |  |  |  | FVV - Paket Agglo pauschal B | [6 empty] | 14.8
x | x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.02.01 | EM.LV-Ü.2.1 | 0404.4.012 | Burgdorf | Burgdorf, Neubau Radverbindung Unterbergental Krauchthal - Oberburg (KS 234.4) | Zielsetzung: Erhöhung Anteil Langsamverkehr, Vollständigkeit und Attraktivität des Langsamverkehrsnetz gewährleisten, Verbessern der Erreichbarkeit innerhalb Agglomeration für Alltags- und Freizeitverkehr, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte, Umsetzung kant. Sachplan Veloverkehr Massnahme: Prio. 1: Asphaltierung des bestehenden Wanderwegs und Ersatz sicherstellen, Querungsstelle sichern Prio. 2: Verbreiterung Verkehrsfläche | TBA_OIK | Gemeinden | 2032-2035 (AP5 B-Horizont) | 2032-01-01 | 2035-12-31 | 4.9 | [5 empty] | Vororientierung | [5 empty] | Strassennetzplan (SNP) |  | TBA OIK IV: Barbara Lustenberger
x | x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.02.02 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Hindernisfreier Zugang zur Altstadt, Etappe 2 | Die Pflästerung der oberen sowie unteren Altstadt sind zu grossen Teilen in schlechtem oder gar sehr schlechtem Zustand. Im Rahmen eines umfassenden Sanierungsprojekts soll die Altstadtpflästerung etappiert ersetzt und die Altstadtplätze umgestaltet und aufgewertet werden. Dies erfolgt im Sinne einer räumlichen Aufwertung des Strassenraumes mit einer Materialisierung, die dem historischen Kontext gerecht wird und einen niederschwelligen und hindernisfreien Zugang für Bewohnende und Besuchende – zu Fuss oder mit dem Velo – unterstützt. Zudem werden stadtklimatische Themen in die Ausgestaltung der Pflästerung und der Altstadtplätze miteinbezogen. | Gemeinde |  | 2032-2035 (AP5 B-Horizont) | 2032-01-01 | 2035-12-31 | 3 |  |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Vororientierung | Module 1 und 2 von 3 des Entwicklungs- und Gestaltungskonzept Altstadtpflästerung und Altstadtplätze |  |  | Schnittstelle zu: - RGSK Siedlungsmassnahme Altstadt u. Umgebung (EM.S-UV.1.3) |  |  | Wanderwege gemäss Art. 60 SG; Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
x | x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.02.03 | EM.LV-Ü.2.3 | 0404.4.014 | Lyssach | Lyssach, Strassenverbreiterung Burgdorf Nassi - Lyssach (KS 1402) | Zielsetzung: Erhöhung Anteil Langsamverkehr, Vollständigkeit und Attraktivität des Langsamverkehrsnetz gewährleisten, Verbessern der Erreichbarkeit innerhalb Agglomeration für Alltags- und Freizeitverkehr, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte, Umsetzung kant. Sachplan Veloverkehr Massnahme: Strassenverbreiterung Burgdorf Nassi - Lyssach | TBA_OIK | Gemeinde | 2032-2035 (AP5 B-Horizont) | 2034-01-01 | 2035-01-01 | 1.8 | 10.2015 | Vorprojekt im Zuge VP VS BOH | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden | - | - | Zwischenergebnis | - | Beanspruchung FFF ja |  | Die Massnahme kann unabhänhig realisiert werden, hat jedoch Wechselbeziehungen zu ARE-Code 0404.3.030 |  | Investitionsrahmenkredit Strasse (IRK) |  | TBA OIK IV: Barbara Lustenberger
x | x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.02.04 | Neu |  | verschiedene Gemeinden | Velovorrangrouten Burgdorf-Hindelbank | Radweg entlang der Bahnlinie | TBA_OIK | Gemeinden | 2032-2035 (AP5 B-Horizont) | 2030 | 2030 | 4.8 | [5 empty] | Vororientierung | [7 empty] | TBA OIK IV: Barbara Lustenberger
x | x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.02.05 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Schliessung Veloring Spital | Im Zuge der VS BOH soll ein Veloweg zwischen dem künftigen Kreisel Spital und der Fuss-/Veloüberführung erstellt werden. | Gemeinde |  | 2032-2035 (AP5 B-Horizont) | 2032-01-01 | 2035-12-31 | 0.3 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  |  | Vororientierung | [6 empty] | Velorouten auf Gemeinde-/Privatstrasse gemäss Art. 59 SG; Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
[5 empty] | EM.FVV-Ü.03 |  |  |  | FVV - Paket Region A/B/C | [6 empty] | 49.5
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.01 | EM.LV-Ü.4.3 |  | Krauchthal | Krauchthal, Sanierung Lindentalstrasse (KS 234.4) | Zielsetzung: Erhöhung Anteil Langsamverkehr, Vollständigkeit und Attraktivität des Langsamverkehrsnetz gewährleisten, Verbessern der Erreichbarkeit innerhalb Agglomeration für Alltas- und Freizeitverkehr, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte, Umsetzung kant. Sachplan Veloverkehr Massnahme: Sanierung Lindentalstrasse | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2029 |  | 1.2 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  |  | Vororientierung |  |  |  | - Die Massnahmen können mehr oder weniger unabhängig realisiert werden und richten sich nach den Finanzierungsplänen des Kantons (Federfu¨hrung Kanton). - Wechselbeziehungen zu den Massnahmen der Verkehrssanierung BOH (MIV-U.1) und zu diversen Ortsdurchfahrten
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.02 | EM.LV-Ü.4.5 |  | Lauperswil | Lauperswil, Neubau Radweg Zollbrück - Obermatt (KS 243) | Zielsetzung: Erhöhung Anteil Langsamverkehr, Vollständigkeit und Attraktivität des Langsamverkehrsnetz gewährleisten, Verbessern der Erreichbarkeit innerhalb Agglomeration für Alltas- und Freizeitverkehr, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte, Umsetzung kant. Sachplan Veloverkehr Massnahme: bestehender Veloweg ab Mungnau bis Obermatt weiterziehen, ab Obermatt Velostreifen beidseits; innerorts: städtebauliche Massnahmen mit besserer Verkehrssicherheit; ausserorts: Erweiterung der Verkehrsfläche, Velostreifen | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2026 |  | 4 |  |  | Bauprojekt, Baubewilligungsverfahren |  |  | Zwischenergebnis |  |  |  | - Die Massnahmen können mehr oder weniger unabhängig realisiert werden und richten sich nach den Finanzierungsplänen des Kantons (Federfu¨hrung Kanton). - Wechselbeziehungen zu den Massnahmen der Verkehrssanierung BOH (MIV-U.1) und zu diversen Ortsdurchfahrten
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.03 | EM.LV-Ü.4.7 |  | Sumiswald | Sumiswald, Erweiterung der Verkehrsfläche, Steighilfe und Sicherung Fussgängerquerung | Zielsetzung: Erhöhung Anteil Langsamverkehr, Verbesserung der Infrastruktur Massnahme: Erweiterung der Verkehrsfläche, Steighilfe (Gemeindeprojekt mit 40% Kantonsbeitrag) | Gemeinde |  | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2025-01-01 | 2031-12-31 | 1.5 | [5 empty] | Zwischenergebnis |  |  |  | - Die Massnahmen können mehr oder weniger unabhängig realisiert werden und richten sich nach den Finanzierungsplänen des Kantons (Federfu¨hrung Kanton). - Wechselbeziehungen zu den Massnahmen der Verkehrssanierung BOH (MIV-U.1) und zu diversen Ortsdurchfahrten
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.04 | EM.LV-Ü.4.8 |  | Sumiswald | Sumiswald, Fuss- und Velobrücke über die Grüene zur Erschliessung des Areals Fürtenmatte Süd | Zielsetzung: Erhöhung Anteil Langsamverkehr, Verbesserung der Infrastruktur Massnahme: Erweiterung der Verkehrsfläche, Steighilfe (Gemeindeprojekt mit 40% Kantonsbeitrag) | Gemeinde |  | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2025-01-01 | 2031-12-31 | 3 |  | Es sind allfällige alternative Erschliessungsmöglichkeiten zu besprechen und abzuklären. |  |  |  | Vororientierung |  |  |  | - Die Massnahmen können mehr oder weniger unabhängig realisiert werden und richten sich nach den Finanzierungsplänen des Kantons (Federfu¨hrung Kanton). - Wechselbeziehungen zu den Massnahmen der Verkehrssanierung BOH (MIV-U.1) und zu diversen Ortsdurchfahrten
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.05 | EM.LV-Ü.4.11 |  | Utzenstorf | Utzenstorf, Sanierung Aefligenstrasse (KS 1303) | Zielsetzung: Erhöhung Anteil Langsamverkehr, Vollständigkeit und Attraktivität des Langsamverkehrsnetz gewährleisten, Verbessern der Erreichbarkeit innerhalb Agglomeration für Alltas- und Freizeitverkehr, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte, Umsetzung kant. Sachplan Veloverkehr Massnahme: Sanierung Aefligenstrasse | TBA_OIK | Gemeinde | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2025-01-01 | 2031-12-31 | 1.2 | [5 empty] | Vororientierung |  |  |  | - Die Massnahmen können mehr oder weniger unabhängig realisiert werden und richten sich nach den Finanzierungsplänen des Kantons (Federfu¨hrung Kanton). - Wechselbeziehungen zu den Massnahmen der Verkehrssanierung BOH (MIV-U.1) und zu diversen Ortsdurchfahrten
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.06 | EM.LV-Ü.4.12 |  | Utzenstorf | Utzenstorf, Sanierung Oberdorfstrasse (Unfallschwerpunkt 1121) (KS 242) | Zielsetzung: Erhöhung Anteil Langsamverkehr, Vollständigkeit und Attraktivität des Langsamverkehrsnetz gewährleisten, Verbessern der Erreichbarkeit innerhalb Agglomeration für Alltas- und Freizeitverkehr, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte, Umsetzung kant. Sachplan Veloverkehr Massnahme: Sanierung Oberdorfstrasse | TBA_OIK | Gemeinde | 2032-2035 (RGSK 2025 2. Priorität) | 2033 |  | 1.5 | [5 empty] | Vororientierung |  |  | Abhängig von ZMB Papierfabrik-Areal | - Die Massnahmen können mehr oder weniger unabhängig realisiert werden und richten sich nach den Finanzierungsplänen des Kantons (Federfu¨hrung Kanton). - Wechselbeziehungen zu den Massnahmen der Verkehrssanierung BOH (MIV-U.1) und zu diversen Ortsdurchfahrten
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.07 | EM.LV-Ü.4.4 |  | Langnau im Emmental | Langnau, Sanierung Ortsdurchfahrt Hüslimatte - Ilfis (KS 243) | Zielsetzung: Erhöhung Anteil Langsamverkehr, Vollständigkeit und Attraktivität des Langsamverkehrsnetz gewährleisten, Verbessern der Erreichbarkeit innerhalb Agglomeration für Alltas- und Freizeitverkehr, Behebung Schwachstellen und Unfallschwerpunkte, Umsetzung kant. Sachplan Veloverkehr Massnahme: 1. Sanierung Obermatt (Unfallschwerpunkt 1133); 2. Sanierung OD Hu¨lsematte-Ilfis (optische Einengung mit farbigem Band, Abbiegehilfen, Velostreifen, Kernfahrbahn, markierte Fussgängerschutzinseln, Mehrzweckstreifen) | TBA_OIK | Gemeinde | 2032-2035 (RGSK 2025 2. Priorität) | 2033 |  | 2.6 |  |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Vororientierung |  |  |  | - Die Massnahmen können mehr oder weniger unabhängig realisiert werden und richten sich nach den Finanzierungsplänen des Kantons (Federfu¨hrung Kanton). - Wechselbeziehungen zu den Massnahmen der Verkehrssanierung BOH (MIV-U.1) und zu diversen Ortsdurchfahrten
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.08 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Langsamverkehrsverbindung Personenunterführung West Bahnhof Burgdorf | Um das Aebi-Areal im Südwesten des Bahnhofs sowie das Gebiet Bahnhof Nord besser an den Bahnhof anschliessen zu können, wurden konzeptionelle Überlegungen zu einer neuen Personenunterführung West gemacht. Die Personenunterführung soll zukünftig der Erschliessung als Zugang zur Bahn und der SBB Perrons für die Bahnkundinnen und -kunden dienen. Auch bei der Personenunterführung West sollen zukünftig zwei separate Bereiche für den Fuss- und Veloverkehr geschaffen werden. | Gemeinde |  | nach 2035 (RGSK 2025 3. Priorität) |  |  | 8 | [5 empty] | Vororientierung |  |  |  | Für die Realisierung ist eine enge Koordination mit SBB Immobilien und Infrastruktur erforderlich. Schnittstelle zu: - Neuer Bushof und Bahnhofplatz Burgdorf (0404.2.011) - RGSK Siedlungsmassnahme Bahnhof Burgdorf (EM.S-UV.1.1) |  |  |  | Stadt Burgdorf: Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.09 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Velostation Unterführung West | Bei der Personenunterführung West soll eine Velostation realisiert werden, um der steigenden Nachfrage nach Veloabstellplätzen am Bahnhof nachzukommen. Diese soll einen optimalen Zugang zur Bahn und den SBB Perrons für die Bahnkundinnen und -kunden sicherstellen. | Gemeinde |  | nach 2035 (RGSK 2025 3. Priorität) |  |  | 10 | [5 empty] | Vororientierung |  |  |  | Für die Realisierung ist eine enge Koordination mit SBB Immobilien und Infrastruktur erforderlich. Schnittstelle zu: - Neuer Bushof und Bahnhofplatz Burgdorf (0404.2.011) - RGSK Siedlungsmassnahme Bahnhof Burgdorf (EM.S-UV.1.1) |  |  |  | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.10 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Sanierung / Ersatz Friedhofbrücke | Die Friedhofbrücke ist eine wichtige Verbindung zwischen der Steinhofstrasse und dem Friedhofweg und erschliesst den Haupteingang des Friedhofs Burgdorf. Die Friedhofbrücke hat Sanierungsbedarf und muss mittelfristig ersetzt werden. | Gemeinde |  | nach 2035 (RGSK 2025 3. Priorität) |  |  | 15 | [5 empty] | Vororientierung | [7 empty] | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.11 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Unterführung Nassi | Die SBB beabsichtigt im Rahmen von künftigen Ausbauschritten (Horizont 2050) die heutige Unterführung für den Langsamverkehr weiter anzupassen und auszubauen. | Gemeinde |  | nach 2035 (RGSK 2025 3. Priorität) | [5 empty] | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  |  | Vororientierung | [7 empty] | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.12 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Unterführung Wassermattweg | Die SBB beabsichtigt im Rahmen von künftigen Ausbauschritten (Horizont 2050) den heutigen Bahnübergang durch eine Unterführung für den motorisierten Individualverkehr und den Langsamverkehr zu ersetzen. | Gemeinde |  | nach 2035 (RGSK 2025 3. Priorität) | [5 empty] | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  |  | Vororientierung | [7 empty] | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.13 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Hindernisfreier Zugang zur Altstadt, Etappe 3 | Die Pflästerung der oberen sowie unteren Altstadt sind zu grossen Teilen in schlechtem oder gar sehr schlechtem Zustand. Im Rahmen eines umfassenden Sanierungsprojekts soll die Altstadtpflästerung etappiert ersetzt und die Altstadtplätze umgestaltet und aufgewertet werden. Dies erfolgt im Sinne einer räumlichen Aufwertung des Strassenraumes mit einer Materialisierung, die dem historischen Kontext gerecht wird und einen niederschwelligen und hindernisfreien Zugang für Bewohnende und Besuchende – zu Fuss oder mit dem Velo – unterstützt. Zudem werden stadtklimatische Themen in die Ausgestaltung der Pflästerung und der Altstadtplätze miteinbezogen. | Gemeinde |  | nach 2035 (RGSK 2025 3. Priorität) |  |  | 1.5 |  |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Vororientierung | Module 1 und 2 von 3 des Entwicklungs- und Gestaltungskonzept Altstadtpflästerung und Altstadtplätze |  |  | Schnittstelle zu: - RGSK Siedlungsmassnahme Altstadt u. Umgebung (EM.S-UV.1.3) |  |  |  | Stadt Burgdorf: Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
| x |  | x | FVV | EM.FVV-Ü.03.14 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Velostation Unterführung Ost | Bei der Personenunterführung Ost soll eine Velostation realisiert werden, um der steigenden Nachfrage nach Veloabstellplätzen am Bahnhof nachzukommen. Diese soll einen optimalen Zugang zur Bahn und den SBB Perrons für die Bahnkundinnen und -kunden sicherstellen. | Gemeinde |  | nach 2035 (RGSK 2025 3. Priorität) | [8 empty] | Vororientierung
FVV - Agglo Einzelmassnahmen
x | x | x |  | FVV | EM.FVV-Ü.05 | Neu |  | Burgdorf, Hasle b.B. | Radweg Oberburg - Hasle | Radwegprojekt infolge der Verschiebung wegen des BLS Neubau | TBA_OIK | BLS | 2028-2031 (AP5 A-Horizont) | 2027 | Ende 2029 | 7 | 2021 |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Festsetzung | Vorprojekt | FFF betroffen, Grundwasser betroffen | steht in direkter Abhängigkeit zu, BLS Depot Kann erst realisiert werden, wenn auch das Depot bewilligt ist. |  | Netzlücke nach Sachplan Velo |  |  | TBA OIK IV: Barbara Lustenberger | zuvor: 0404.2.015 und 0404.3.017
| x | x |  | FVV | EM.FVV-Ü.06 | EM.LV-Ü.3 | 0404.4.016 | Burgdorf | Burgdorf, Langsamverkehrsverbindung Personenunterführung Ost Bahnhof Burgdorf - Anschluss Quartier Ämmebrügg (Gyrischachen) | Die bestehende Personenunterführung Ost ist heute eine reine Personenunterführung. Sie dient der Verbindung zwischen Bahnhofstrasse/Poststrasse und Kirchbergstrasse. Zudem dient die Personenunterführung der Erschliessung als Zugang zur Bahn und der SBB Perrons für die Bahnkundinnen und -kunden. Die Personenunterführung genügt den steigenden Anforderungen an die Geometrie im Grundriss und Querschnitt jedoch nicht mehr. Ziel ist es, die Personenunterführung im Querschnitt zu vergrössern (mit Bahnausbau SBB Horizont 2040) und in Zukunft separate Bereiche für den Fuss- und Veloverkehr zu schaffen. Zudem soll bei der Personenunterführung Ost eine Velostation realisiert werden. Des Weiteren soll die Verbindung bzw. der Anschluss ins Quartier Ämmebrügg (Gyrischachen) für zu Fuss Gehende und Velofahrende verbessert werden. | Gemeinde | SBB, BLS, TBA-OIK IV; Regionalkonferenz Emmental; Pro Velo Emmental | 2032-2035 (RGSK 2025 2. Priorität) | 2032-01-01 | 2035-12-31 | 8.1 |  |  | Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung |  |  | Zwischenergebnis |  | ISOS: Objekt von nat. Bedeutung (Inventarblatt Nr. 0552) |  | Für die Realisierung ist eine enge Koordination mit SBB Immobilien und Infrastruktur erforderlich. Schnittstelle zu: - Neuer Bushof und Bahnhofplatz Burgdorf (0404.2.011) - Verkehrssanierung BOH (0404.3.030) und Kirchbergstrasse Bahnhof (0404.3.033) - RGSK Siedlungsmassnahme Gyrischachen (EM.S-UV.1.6) |  |  | Velorouten auf Gemeinde-/Privatstrasse gemäss Art. 59 SG; Wanderwege gemäss Art. 60 SG; Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
x | x | X |  | FVV | EM.FVV-Ü.07 | Neu |  | Burgdorf | Burgdorf, Ersatz Eybrücke | Die Eybrücke ist eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen den Gemeinden Burgdorf und Kirchberg (öffentlicher Verkehr (Bus), motorisierter Individualverkehr, Fuss- und Veloverkehr) und erschliesst unter anderem das Eyquartier. Altersbedingt muss die Eybrücke innerhalb der nächsten zehn Jahre ersetzt werden. Eine Gesamtsanierung wurde überprüft und verworfen. | Gemeinde |  | 2032-2035 (AP5 B-Horizont) | 2032-01-01 | 2033, spätestens | 15 | [5 empty] | Zwischenergebnis | [6 empty] | Wanderwege gemäss Art. 60 SG; Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
x | x | x |  | FVV | EM.FVV-Ü.08 | LV-Ü.1.1 | 0404.4.007 | Burgdorf | Burgdorf, LV-Überführung Buchmatt, Anbindung Industriequartier Buchmatt (Nordseite) an S-Bahnhaltestelle Buchmatt | Zielsetzung: Erhöhung Anteil Fuss-/Veloverkehr, Schliessung vorhandener Netzlücken bzw. direkte Anbindung im Sinne kurzer Wege Massnahme: Fuss-/Veloüberführung über die Kantonsstrasse im Bereich der Bahnunterführung zur Anbindung des nördlichen Industriequartiers an die Haltestelle Buchmatt, Zusatzbestellung der Stadt Burgorf zum Projekt «emmentalwärts» (VS BOH); Abhängigkeiten: Realisierung VS BOH (0404.3.030), Unterführung Buchmatt (OIK IV) | Gemeinde | TBA-OIK IV; RK Emmental; Pro Velo | 2032-2035 (AP5 B-Horizont) | 2032-01-01 | 2035-12-31 | 1 | 2021 |  |  |  |  | Festsetzung | [6 empty] | Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
x | x | x |  | FVV | EM.FVV-Ü.09 | LV-Ü.1.3 | 0404.4.009 | Burgdorf | Burgdorf, LV-Überführung Spital, Anbindung Schlossmattquartier an Spital und S-Bahnhaltestelle Steinhof | Zielsetzung: Erhöhung Anteil Fuss-/Veloverkehr, Schaffung einer sicheren Verbindung zwischen Schlossmattqurtier und Regionalspital Emmental Massnahme: Fuss-/Veloüberführung über die Kantonsstrasse im Bereich der Bahnunterführung zur Anbindung des Schlossmattquartiers ans Regionalspital Emmental; Zusatzbestellung der Stadt Burgorf zum Projekt «emmentalwärts» (VS BOH) Abhängigkeiten: Realisierung VS BOH (0404.3.030), Unterführung Spital (OIK IV) | Gemeinde | TBA-OIK IV; RK Emmental; Pro Velo | 2032-2035 (AP5 B-Horizont) | 2032-01-01 | 2035-12-31 | 1.2 | 2021 |  |  |  |  | Festsetzung | [6 empty] | Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
x | x | x |  | FVV | EM.FVV-Ü.10 | EM.LV-Ü.2.2 | 0404.4.013 | Burgdorf | Burgdorf, LV-Anbindung Industriequartier Buchmatt (Südseite) an S-Bahnhaltestelle Buchmatt und Kantonsstrasse, Kreisel Pulverweg | Im Zuge der VS BOH (0404.3.030) soll die Anbindung des Industriequartiers Buchmatt (Südseite) an die S-Bahnhaltestelle Buchmatt und Kantonsstrasse verbessert werden. Der Zugang von der Kirchbergstrasse her soll neu via Kreisel Pulverweg erfolgen. | Gemeinde |  | 2032-2035 (AP5 B-Horizont) | 2032-01-01 | 2035-12-31 | 5 | [5 empty] | Vororientierung |  |  |  | Schnittstelle zu: - LV-Überführung Buchmatt, Anbindung Industriequartier Buchmatt (Nordseite) an S-Bahnhaltestelle Buchmatt (0404.4.007) - RGSK Siedlungsmassnahme Buchmatt (EM.S-UV.1.2) |  |  | Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG | Anna Lea Morgan (annalea.morgan@burgdorf.ch)
Öffentlicher Verkehr (ÖV)
ÖV Alternativ elektrisch betriebene Systeme - Agglo Einzelmassnahmen
x | x | x |  | ÖV | EM.ÖV-E.05 | Neu |  | Verschiedene Gemeinden | Elektrifizierung Ortsbuslinien Agglomeration Burgdorf | > siehe MB AöV | AöV | Busland AG, Regionalkonferenz Emmental (RKE) | 2028-2031 (AP5 A-Horizont) | 2028-01-01 | 2031-12-31 | 10.17 | [6 empty] | Flottenstrategie 2030+
[5 empty] | EM.ÖV-Ü.04 |  |  |  | ÖV - Paket Region Studien und Koordinationsaufgaben A+B | [19 empty] | Planungen der Regionalkonferenzen gemäss Art. 64
| x |  | x | ÖV | EM.ÖV-Ü.04.01 | EM.ÖV-Ü.1 |  | Verschiedene Gemeinden | Verbesserung ÖV-Erschliessung Region Emmental |  | Region Emmental | Gemeinden | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2025-01-01 | 2031-12-31 | 0.1 | [5 empty] | Festsetzung
[6 empty] | > EM.ÖV-Ü.1 |  | Wynigen | - Wynigen, Halbstundentakt Zugshalt | Zielsetzung: - Verbesserung öV-Angebot für ganzes Einzugsgebiet Bahnhof Wynigen
[6 empty] | EM.ÖV-Ü.2 |  | Verschiedene Gemeinden | - Verbesserung ÖV-Erschliessung in der übrigen Region | [16 empty] | - Entwicklung der genannten Gebiete - Die Erschliessung des Gebiets S-VA.2.3 Sumiswald Fürtenmatte Süd erfolgt mithilfe einer neuen Fuss- und Veloverkehrsbrücke über die Grüene (Massnahme LV-Ü.4.8)
[6 empty] | > EM.ÖV-Ü.2 |  | Zielebach | - Busverbindung Zielebach - Wiler | Zielsetzung: | [14 empty] | Koordination mit Kanton Solothurn (BSU) | - Entwicklung der genannten Gebiete
[6 empty] | > EM.ÖV-Ü.2 |  | Lauperswil-Rüderswil-Lützelflüh-Langnau | - öV / Halbstundentakt S4 Ramsei - Langnau | Verbesserung öV-Angebot | [12 empty] | keine | keine |  | Reg. Angebotskonzept 2027 - 2030 und EM:MIV-Auf.3.10 |  |  |  | info@lauperswil.ch
[6 empty] | Neu |  | Verschiedene Gemeinden | - Pilotprojekte On demand | Verbesserung öV-Angebot
Kombinierte Mobilität (KM)
[5 empty] | EM.KM-Mu.02 |  |  |  | KM Multimodal - Paket pauschal B
x | x |  |  | KM | EM.KM-Mu.02.01 | Neu |  | Hasle bei Burgdorf | Hasle b. Burgdorf, Bahnhofplatz Hasle | Verbesserung der Zugänglichkeit und Anzahl der Bushaltestellen und des Parkings. Allenfalls Aufwerten des Geländes durch Grünflächen. | Gemeinde, Busland und bls | TBA_OIK, Transportunternehmungen | 2032-2035 (AP5 B-Horizont) | 2032-01-01 | 2035-12-31 | 4 |  |  | Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden |  | Bau von VS BOH, Umfahrung Hasle massgebend | Vororientierung | Keine Unterlaen vorhanden. | Bauzone bzw. ZöN plus Bahnareal. Baupolizeilich Umsetzung möglich | Bau von VS BOH, Umfahrung Hasle massgebend. | EM.MIV-U.05; 0404.3.029+0404.3.030 |  |  | Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG; P+R-/B+R-Anlagen gemäss Art. 61 | martin.meyer@hasle.ch | Abwarten auf VS BOH, falls Ja kann eine Vorstudie gemacht werden.
[5 empty] | EM.KM-P.03 |  |  |  | KM P+R - Paket Region A/B/C
| x |  | x | KM | EM.KM-P.03.01 | EM.KM-P.1.1 |  | Signau | Signau, Park+Ride Bahnhof | Zielsetzung: - Erhöhung der Zahl der heute vorhandenen Park+Ride-Plätze am Bahnhof Signau - Verbesserung der Transportkette MIV - ÖV Massnahme: - Im Rahmen des Umbaus des Areals rund um den Bahnhof Signau soll die Park+Ride-Anlage ausgebaut werden | Gemeinde | ggf. Transportunternehmungen, TBA_OIK | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | 2025-01-01 | 2031-12-31 | 0.2 | [5 empty] | Zwischenergebnis |  |  |  | Ausbau Areal rund um den Bahnhof Signau (RGSK-Massnahme S-UV.2.11)
Note on Q14: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme
Note on Q38: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme für Kostenberechnung
Note on Q52: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Annahme

## Auswahl
2028-2031 (AP5 A-Horizont)
| 2032-2035 (AP5 B-Horizont) |  |  | keine Information
Noch nicht begonnen / keine Abklärungen vorhanden | nach 2035 (AP5 C-Horizont) | noch nicht begonnen | Ja | Vororientierung
Konzeptphase: z.B. Durchführung Studie, Variantenstudie, Machbarkeitsbeurteilung | 2025-2031 (RGSK 2025 1. Priorität) | Planungsphase läuft | Nein | Zwischenergebnis
Bauprojekt, Baubewilligungsverfahren | 2032-2035 (RGSK 2025 2. Priorität) | Realisierung läuft |  | Festsetzung
Realisierung läuft | nach 2035 (RGSK 2025 3. Priorität) | Realisiert
Realisiert / z..T. realisiert | Daueraufgabe
Eigenleistung
Velorouten auf Gemeinde-/Privatstrasse gemäss Art. 59 SG
Wanderwege gemäss Art. 60 SG
P+R-/B+R-Anlagen gemäss Art. 61
Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen gemäss Art. 62 SG
Lärm- und Schallschutz gemäss Art. 63
Planungen der Regionalkonferenzen gemäss Art. 64